## Resumen
PRUEBAS INTEGRALES — FLUJO TRANSACCIÓN NO RECONOCIDA (TXNR)
Fecha de corte | 21/08/2026
Rama | fix/merge-trx-costuras
Entorno | Local (simulador ASO + Postgres dev). DEV apunta a simulador (ASO_SOURCE=simulator).
RESULTADOS DE LA PASADA FINAL (21/08, todos a la primera)
Unitarias del servicio | 42/42
Suite esqueleto (E2E) | 17/17
Verificador de mensajes | 61/61
Verificador de contrato | OK
Tramo Luis · bloqueo | 11/11
Tramo Luis · desenlaces | 39/39
Tramo Luis · errores (fail-closed) | 8/8
Tramo Luis · bloqueo repetido | 5/5
Tramo Luis · bucle | 4/4
Cobertura de aristas del flujo | 65/65 (100%) — 10 muertas excluidas y documentadas
ESTADO DE LOS CASOS
Luis — Aprobada | 25
Luis — No aplica | 1
Pablo — Aprobada | 33
Pablo — Pendiente | 19
HERRAMIENTAS (docs/pruebas/)
suite_esqueleto.py | 17 casos E2E del tramo de Pablo
verificar_mensajes.py | procedencia/formato de los 4 mensajes con datos del cliente
verificar_contrato.py | el contrato de la frontera .11 -> .12
verificar_tramo_luis.py | desenlaces, bloqueos, fail-closed y bucle (por secciones)
cobertura_txnr.py | cobertura por arista desde capturas; excluye aristas muertas
capturar_*.py / diff_capturas.py | recorridos dirigidos y diff contra baseline
reset_cliente.sh | deja un cliente (o --todos) a cero para probar
LO PENDIENTE VIVE EN
docs/DECISIONES_PENDIENTES_TXNR.md | preguntas abiertas a Fabián/PO, Luis y Nicolás
docs/D_DOUBLE_CHECK_RESULTADOS.md | hallazgos de la revisión y su estado

## Pruebas Integrales
NO. | Categoria prueba | Responsable Principal de la prueba | Caso de prueba | Pregunta realizada a Blue (Acción del usuario o Sistema) | Respuesta esperada por Blue | Respuesta otorgada por Blue PQRs | Estatus de la prueba | ESTADO TÉCNICO DEL CASO DE PRUEBA | Observación | Observación Tecnica | Comentarios de ejecución (para análisis y refactor)
TRAMO DE LUIS — investigación, bloqueos y desenlaces (2.4.0.1.12 en adelante)
1 | UX / Textos e Integración | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Visualización de variables y mapeo de datos (2.4.0.1.11) | Flujo automático tras recuperar la información de la operación en el paso anterior (2.4.0.1.10). | 🤖: "Confirma los datos de la compra seleccionada. • [Descripción] • Valor: $[] • Fecha: [DD/MM/AAAA] • [Tipo de producto] terminado en *[últimos 4 del card_id] ¿Es la transacción que deseas reportar?". | Confirma los datos de la compra seleccionada. • Descripción: COMPRA ECI CERO CONTRACARGABLE • Valor: $145.000 • Fecha: 06/08/2026 • Tarjeta de Credito terminado en *0070 [Botones: Si, continuar con el reporte / No es necesario, ya reconozco la transacción] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 | No devuelve correctamente los ultimos 4 digitos de la tarjeta | Cliente 1013634970 (M). Recorrido P1. | Actualizada 21/08: la cuarta viñeta interpola el TIPO de producto (el tablero pide '[Producto] terminado en...'); antes imprimía la palabra literal 'Producto'. Máscara *XXXX según tablero.
2 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Confirmar reporte de transacción (2.4.0.1.11) | 🤖: "¿Es la transacción que deseas reportar?" -> Cliente selecciona el botón: Sí, continuar con el reporte. | El sistema avanza automáticamente al paso 2.4.0.1.12 (Validación compra con TDC pendiente). | Tras 'Si, continuar con el reporte' la conversacion pasa a 2.4.0.1.12 y el gate redirige en el mismo turno: el cliente ve directamente 2.4.0.1.13 (o 2.4.0.1.12.exit si la compra esta pendiente). | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Recorridos P1-P10 (avance normal) y P11 (salida por pendiente). | El paso 2.4.0.1.12 nunca se pinta: lleva accion validar_pendiente_trx que reescribe current_step y devuelve. Su option 'Continuar' del YAML es una declaracion muerta.
3 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Cliente reconoce la transacción (2.4.0.1.11) | 🤖: "¿Es la transacción que deseas reportar?" -> Cliente selecciona el botón: No, ya reconozco. | El bot aborta el proceso de fraude, deriva a satisfaction_check y finaliza la conversación. | ¿Ha quedado clara tu duda con esta respuesta o necesitas algo mas? [Botones: Si / No, ver linea de atencion] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634961. | Aborta y deriva a satisfaction_check, como se espera. OJO copy: el boton dice 'No, ya reconozco la transaccion' y el tablero pinta 'No es necesario, ya reconozco la transaccion'. Confirmar con Fabian/PO.
4 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | TDC en estado Pendiente (2.4.0.1.12) | origin_flag = "TDC" y observations contiene "pendiente" (criterio corregido por Fabián 21/08; antes decía responseOperati). | 🤖: "Esta compra se encuentra actualmente en estado pendiente… Si la compra se confirma… podrás ingresar de nuevo a este chat… Que tengas un buen día." (El sistema guarda marca en la trazabilidad y finaliza). | Esta compra se encuentra actualmente en estado pendiente. Esto significa que el comercio aún la está procesando y podría liberarla o anularla en los próximos días sin realizar el cobro. Si la compra se confirma en tus movimientos definitivos y continúas sin reconocerla, podrás ingresar de nuevo a es [Botones: Terminar] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634964 (compra en estado pendiente). Recorrido P11. | Texto IDENTICO al del tablero, palabra por palabra.
5 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | TDC No pendiente o Pasivo (2.4.0.1.12) | origin_flag = "TDC" y observations contiene "pendiente" -> 2.4.0.1.12.exit; si no -> 2.4.0.1.13. (Criterio corregido por Fabián 21/08: la señal es observations, no responseOperati, y se evalúa por contenido porque observations nunca vale "pendiente" a secas.) | El sistema avanza automáticamente al paso 2.4.0.1.13 ("Para continuar con tu proceso debemos iniciar con la investigación..."). | Con TDC no pendiente avanza a 2.4.0.1.13 correctamente. La condicion 'o supero los 7 dias de compra con TC' NO se evalua: el codigo solo mira (origin_flag=='TDC' and responseOperati=='pendiente'). | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 21/08 |  | Recorridos P1-P10 (rama no pendiente, OK) y P11 (rama pendiente, OK). | RESUELTA. La condición "o superó los 7 días" del tablero NO necesita implementación: Fabián aclaró (21/08) que el estado pendiente YA encierra esa ventana — una compra deja de estar pendiente al cruzarse, y el cruce ocurre dentro de los 7 días; pasado el plazo el ASO ya no la marca pendiente y el cliente entra a investigación solo. Verificado con la regla nueva por observations: 1013634964 (OPER PENDIENTE POR CONFIRMAR COMERCIO) -> pendiente_tdc=True; clientes con OPER FINALIZADA -> False, sin falsos positivos.
6 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Rechazar investigación (2.4.0.1.13) | 🤖: "¿quieres continuar con este proceso?" -> Cliente selecciona No. | El bot deriva a satisfaction_check y finaliza la conversación. | ¿Te ha ayudado esta informacion con lo que necesitabas? [Botones: Si, me ayudo / No, ver linea de atencion] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634962. Recorrido P4. | Deriva a satisfaction_check y cierra.
7 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Aceptar investigación (2.4.0.1.13) | 🤖: "¿quieres continuar con este proceso?" -> Cliente selecciona Sí. | 🤖: "Para continuar… es necesario bloquear definitivamente tu tarjeta, ¿quieres continuar con este bloqueo?" (Ofrece opciones para bloqueo temporal y definitivo). | Para continuar con este proceso es necesario bloquear definitivamente tu tarjeta, ¿quieres continuar con este bloqueo? [Botones: Sí, bloquear definitivamente, No, bloquear temporalmente] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Recorrido P1. | Coincide literal con el tablero, incluidas las negritas de los botones.
8 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Selección de Bloqueo Temporal (2.4.0.1.15) | Cliente selecciona No, bloquear temporalmente (Proceso TEMPORAL). | 🤖: "Apagaremos temporalmente tu tarjeta… ¿Quieres continuar?" (Opciones: Sí / No). | Apagaremos temporalmente tu tarjeta para protegerla. Podrás volver a encenderla desde tus canales digitales. Al elegir esta opción, la revisión automática de la transacción finalizará. Si luego confirmas que no reconoces la compra, podrás volver a ingresar para hacer tu reporte. ¿Quieres continuar? [Botones: Sí, apagar temporalmente, No, finalizar conversación] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634972. Recorridos P3 y P5. | Coincide con el tablero, incluida la advertencia de que la revision automatica finaliza.
9 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Cancelar Bloqueo Temporal (2.4.0.1.16) | Cliente selecciona No, finalizar. | El bot deriva a satisfaction_check y finaliza la conversación. | ¿Te ha ayudado esta informacion con lo que necesitabas? | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634963. Recorrido P5. | Deriva a satisfaction_check y cierra.
10 | Integración API | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Bloqueo Temporal Exitoso (2.4.0.1.16.1) | Cliente selecciona Sí, apagar temporalmente. Llamada a PATCH /cards/v1/cards/{card-id}/activations responde 200 OK. | 🤖: "Tu tarjeta terminada en •[últimos 4 del card-id] quedó apagada temporalmente…". | Listo. Tu tarjeta terminada en •0068 quedó apagada temporalmente. Podrás volver a encenderla desde tus canales digitales. [Botones: Terminar] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634972. Recorrido P3. | Los 4 dígitos (•0068) proceden del PAN de financial-overview. Máscara actualizada a UN punto (corrección de Fabián 21/08; antes eran cuatro puntos).
11 | Integración API | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Bloqueo Temporal Fallido (2.4.0.1.16.1) | Cliente selecciona Sí, apagar temporalmente. Llamada a PATCH responde con código != 200 (Error). | 🤖: "No hemos podido completar el bloqueo temporal… Formulario PQR" -> Deriva a Formulario PQR. | No hemos podido completar el bloqueo temporal. Por favor realiza el siguiente formulario PQR. [Botones: Formulario PQR] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634972. Recorrido P13: se detiene el servicio trx en el turno del bloqueo. | Ruta 2.4.0.1.16.1.pqr alcanzada. Solo se llega provocando el fallo; no hay camino por UI.
12 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Selección de Bloqueo Definitivo (2.4.0.1.15) | Cliente selecciona Sí, bloquear definitivamente (Proceso PERMANENTE). | 🤖: "Al continuar, tu tarjeta actual quedará bloqueada definitivamente. Solicitaremos una nueva tarjeta, sin costo. ¿Quieres continuar?" (Opciones: Sí / No). | Al continuar, tu tarjeta actual quedará bloqueada definitivamente. Solicitaremos una nueva tarjeta, sin costo. ¿Quieres continuar? [Botones: Sí, bloquear y continuar, No, finalizar conversación] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Recorrido P1. | Coincide literal con el tablero.
13 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Cancelar Bloqueo Definitivo (2.4.0.1.17) | Cliente selecciona No, finalizar. | El bot deriva a satisfaction_check y finaliza la conversación. | ¿Te ha ayudado esta informacion con lo que necesitabas? | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634960. Recorrido P6. | Deriva a satisfaction_check y cierra.
14 | Integración API | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Bloqueo Definitivo Exitoso (2.4.0.1.17.1) | Cliente selecciona Sí, bloquear y continuar. Llamada POST /cards/v2/operations responde 201/200. | 🤖: "Tu tarjeta terminada en •[últimos 4] quedó cancelada… Tu nueva tarjeta ya está en camino… [X] días hábiles". (Avanza a 2.4.0.1.18). | Confirmamos que tu tarjeta terminada en •0070 quedó cancelada por seguridad. Tu nueva tarjeta ya está en camino. Te la enviaremos a la dirección CARRERA 15 # 88-64 OFICINA 301, BOGOTA en un lapso de 10 días hábiles. [Botones: Continuar] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634970. Recorrido P1. | Los dias habiles son parametricos (DIAS_HABILES_TARJETA). En local sale 10; el configmap de DEV pone 5. Corregido de paso un copy: decia 'a la direccion LA DIRECCION registrada en nuestros sistemas' -- la cadena de respaldo ya incluia 'la direccion'. Salia siempre, porque customer_address llega vacio en los fixtures.
15 | Integración API | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Bloqueo Definitivo Fallido (2.4.0.1.17.1) | Cliente selecciona Sí, bloquear y continuar. Llamada POST responde código != 201/200. | 🤖: "No hemos podido completar el bloqueo permanente… Formulario PQR" -> Deriva a Formulario PQR. | No hemos podido completar el bloqueo permanente. Por favor realiza el siguiente formulario PQR. [Botones: Formulario PQR] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634970. Recorrido P12: se detiene el servicio trx en el turno del bloqueo. | Ruta 2.4.0.1.17.1.pqr alcanzada.
16 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Aviso de revisión de Tx (2.4.0.1.18) | Flujo automático tras completar el bloqueo exitoso. | 🤖: "Ahora revisaremos la información de la transacción para determinar cómo podemos gestionar tu solicitud." -> Avanza a validaciones 1.19. | Ahora revisaremos la información de la transacción para determinar cómo podemos gestionar tu solicitud. [Botones: Continuar] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Recorrido P1. | Coincide literal con el tablero.
17 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Rechazo: Compra presencial con PIN (2.4.0.1.19.1) | Validación interna sobre el detalle: eci == "9" (operación presencial con chip y clave). | 🤖: "Revisamos la investigación de la transacción [descripción] por $[valor]… la compra se valida como autorizada… no es posible realizar la devolución…" -> satisfaction_check. | Revisamos la investigación de la transacción COMPRA PRUEBA ECI 9 por $123.000. Tras analizar los registros del caso, identificamos que la transacción se realizó de forma presencial con la lectura física del chip de tu tarjeta y la digitación de tu clave secreta en el datáfono del establecimiento. Conforme al marco del Régimen de Protección al Consumidor Financiero, cuando una operación cumple con la totalidad de los [Botones: Finalizar conversación] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634971 (N), operacion TXH01 con eci=9. Recorrido P7. | CRITERIO ACTUALIZADO. La fila decia 'eCard = false'; Fabian confirmo el 20/08 que el criterio correcto es el del codigo: eci == "9". Texto verificado IDENTICO al tablero, incluido el parrafo del Regimen de Proteccion al Consumidor Financiero. Cliente 1013634971 (N), operacion TXH01.
18 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Rechazo: Transacción ya reversada (2.4.0.1.19.2) | Validación interna sobre el detalle: observations empieza en 01/02/03/04 y observation_desc contiene "aceptada" (reversa gestionada y aceptada por el comercio). | 🤖: "Te confirmamos que la compra por $[valor] ya fue devuelta a tu [producto]…" (Opciones: Ver paso a paso / Finalizar). | Te confirmamos que la compra por $99.000 ya fue devuelta a tu Tarjeta de Credito. **Detalle del reembolso:** • Transacción: $99.000 el 06/08/2026 Puedes consultar tus movimientos para confirmar que el valor ya se encuentra reflejado. [Botones: Ver paso a paso para consultar movimientos, Finalizar] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634972 (O), operacion TXI01. Recorridos P8 y P10. | CRITERIO ACTUALIZADO (Fabian 20/08: manda el codigo). La fila decia responseOperati == "Reversado", pero el fixture real trae responseOperati == "Exitosa" incluso en una reversa. CORRECCION de mi hallazgo anterior: reporte que faltaba la vinea 'Monto devuelto' y NO era un defecto de codigo -- el codigo si la construye, condicionada a que el detalle traiga dateReverse, y el cliente de prueba no lo tenia. Anadido al fixture, la vinea sale: 'Monto devuelto: $99.000 el 08/08/2026'. Los ** del Markdown se quitaron: Fabian confirmo que el front no lo interpreta. QUEDA UNA DUDA PARA DATA: el monto devuelto se copia del importe de la compra; en un reverso PARCIAL no coincidirian. Ver DECISIONES_PENDIENTES_TXNR.md punto 3.
19 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Rechazo: Transacción reversada - Finalizar (2.4.0.1.19.2) | Validación interna: responseOperati = "Reversado". Bot avisa devolución. Cliente selecciona: ▶️ Finalizar. | El bot deriva a satisfaction_check y finaliza la conversación. | ¿Te ha ayudado esta informacion con lo que necesitabas? | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634972. Recorrido P10. | Salida directa sin guia. Deriva a satisfaction_check.
20 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Rechazo: Transacción reversada - Ver paso a paso (2.4.0.1.19.2) | Validación interna: responseOperati = "Reversado". Bot avisa devolución. Cliente selecciona: ▶️ Ver paso a paso para consultar movimientos. | 🤖: "Consulta los movimientos de tus productos BBVA desde la app o net, siguiendo esos pasos: 1. Desde tu App BBVA (Móvil 📱): -Abre tu App y selecciona la cuenta que necesitas. - Ingresa la cuenta de la que necesitas consultar información y entra a la opción “Buscar movimientos” ¡Listo! Puedes filtrar por rango de fecha, valor y categoría, para que los resultados sean más precisos. 2. Desde BBVA Net (Banca Online 💻): - Ingresa a bbva.com.co y haz clic en "Acceso". Inicia sesión con tu documento de identidad y contraseña de la Net. - Haz clic en la cuenta que quieres consultar. - En el detalle de la cuenta podrás ver toda la información de tus últimos movimientos. Puedes descargar el listado en formato Excel, PDF o imprimirlos directamente." | Puedes consultar tus movimientos desde la BBVA net siguiendo estos pasos: 1. Ingresa a bbva.com.co y haz clic en "Acceso". Inicia sesion con tu documento de identidad y contrasena de la Net. 2. Ubica en el menu principal la opcion de "Descarga tus certificados". 3. Dentro de esta seccion, selecciona [Botones: Finalizar] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634972. Recorrido P8. | COPY ACTUALIZADO (Fabian 20/08: manda el codigo). El esperado de la fila decia 'Consulta los movimientos de tus productos BBVA desde la app o net'; el bot responde 'Puedes consultar tus movimientos desde la BBVA net...'. Mismo fondo. Cliente 1013634972, recorrido P8.
21 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Derivación PQR: Criterio ECI (2.4.0.1.19.pqr) | Validación interna sobre el detalle: eci VACIO o FUERA de ECI_CHARGEBACK_SET (0,1,2,3,7). Es decir, lo que NO es contracargable. | 🤖: "Con la información disponible no podemos resolver esta solicitud en este canal…" -> Deriva a Formulario PQR. | Con la informacion disponible no podemos resolver esta solicitud en este canal. Tu caso necesita una revision por parte de nuestro equipo especializado. Por favor registra tu solicitud en este enlace y nosotros nos encargaremos de analizarlo. [Botones: Formulario PQR] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634960 (C), eci=5. Recorrido P9. El texto se entrega correctamente. | DESBLOQUEADA. Fabian zanjo el 20/08: con ECI 0,1,2,3,7 el cliente recibe la DEVOLUCION automatica; lo que queda FUERA de ese conjunto (o el ECI vacio) es lo que va al formulario PQR. La fila decia lo contrario -- venia de la regla vieja, que estaba invertida -- y por eso quedaba en disputa con el codigo. El codigo actual es el correcto. Verificado con el cliente 1013634960 (eci=5, fuera del conjunto) -> PQR. Se corrigen ademas las tildes del texto, que no las llevaba.
22 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Devolución automática (2.4.0.1.20) | Validación interna sobre el detalle: eci DENTRO de ECI_CHARGEBACK_SET (0,1,2,3,7), es decir contracargable por responsabilidad del comercio. | 🤖: "Validamos la información de tu solicitud y tu caso aplica para la devolución automática. Gestionaremos el abono… en un máximo de [X] días hábiles…". | Validamos la informacion de tu solicitud y tu caso aplica para la devolucion automatica. Gestionaremos el abono de tu dinero y te enviaremos la confirmacion a tu correo electronico en un maximo de 10 dias habiles. No necesitas realizar ningun tramite adicional. [Botones: Continuar] | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Clientes 1013634970 (eci=0), 1013634961 (eci=1), 10482895 (eci=7). | DESBLOQUEADA con el mismo criterio de la fila anterior. Verificado por UI con tres ECI del conjunto: 1013634970 (eci=0), 1013634961 (eci=1) y 10482895 (eci=7), los tres -> devolucion automatica. El ECI 0 FALTABA: el codigo usaba el literal {1,2,3,7} en vez del conjunto configurable ECI_CHARGEBACK_SET, que ademas era una variable inerte. Corregido y protegido con test_eci_contracargables_del_tablero. Dias habiles parametricos (DIAS_HABILES_DEVOLUCION: 10 local, 40 DEV).
23 | Back-Office | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Generación de registro RPA Tantia (2.4.0.1.20) | Se confirma la devolución automática del paso 17. | El sistema genera la fila para el archivo Excel/RPA Tantia (consolidación diaria 23:45) dejándolo en la ruta de Tantia (PVC smb-pvc-tx). |  | No aplica | NO VERIFICABLE POR UI |  | Back-office: consolidacion diaria 23:45 hacia la ruta del RPA. | Fuera del alcance de la prueba conversacional. Requiere comprobar el fichero generado por el CronJob; se propone verificarlo en DEV tras el despliegue, no en local.
24 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Bucle: Múltiples Tx por reportar - SÍ (2.4.0.1.20.1) | El cliente eligió 2 o 3 txs inicialmente. El bot pregunta: "¿Deseas reportar la siguiente transacción?" -> Cliente elige Sí. | El flujo retorna internamente al paso 2.4.0.1.3 (Confirmación de datos de la siguiente transacción). | ¿Deseas reportar la siguiente transacción? -> 'Sí, reportar la siguiente' devuelve el flujo a 2.4.0.1.3 con el prefijo 'Continuemos con la transacción 2 de 2.' | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634961 pidiendo 2 transacciones. Recorrido P2. | IMPORTANTE para quien repita la prueba: el paso 2.4.0.1.20.1 SOLO aparece si al principio se piden 2 o 3 transacciones. Con 1 el flujo va directo a satisfaccion. Y del .20 al .20.1 hacen falta TRES 'Continuar'.
25 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Bucle: Múltiples Tx por reportar - NO (2.4.0.1.20.1) | El cliente eligió 2 o 3 txs inicialmente. El bot pregunta: "¿Deseas reportar la siguiente transacción?" -> Cliente elige No. | El bot deriva a satisfaction_check y finaliza el flujo. | ¿Deseas reportar la siguiente transacción? [Botones: Sí, reportar la siguiente / No, finalizar] -> 'No, finalizar' deriva a satisfaction_check. | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634970 pidiendo 2 transacciones. Recorrido P2b. | COPY CORREGIDO (21/08): ya lleva signo de apertura y tildes. Además el mensaje de cierre 2.4.0.1.20.2 ('Ya reportaste todas las transacciones...') aparece SOLO para quien declaró 2 o 3; con una sola va directo a satisfacción (decisión Pablo 21/08).
26 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Fin de flujo sin bucle (1 transacción) (2.4.0.1.20.1) | El cliente eligió solo 1 transacción inicialmente. El flujo completó el caso. | El bot deriva automáticamente a satisfaction_check sin preguntar por más transacciones. | Tras la devolucion, con 1 transaccion pedida, el bot pasa directo a satisfaction_check sin preguntar por mas. | Aprobada | VERIFICADO EN LOCAL 20/08 |  | Cliente 1013634970 pidiendo 1 transaccion. Recorrido P1. | Confirmado: no se ofrece el bucle cuando no hay siguiente transaccion que reportar.
TRAMO DE PABLO — ruteo, productos, fecha y listado (hasta 2.4.0.1.11) · ejecutadas
100 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Cliente con gestión reciente de la misma tipología (recurrencia Salesforce) | No reconozco esta compra → Compra presencial o por internet | Detecta la gestión reciente y deriva al formulario sin más preguntas: "Encontré una gestión reciente relacionada con una transacción no reconocida..." con botón Formulario PQR. | "Encontré una gestión reciente relacionada con una transacción no reconocida. Para garantizar la seguridad de tus productos y darte una solución sin duplicar la solicitud..." · botón Formulario PQR. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634958. Re-verificado en F2 (13/08 tarde): con TRX_SALESFORCE_SOURCE=aso la recurrencia consulta el ASO de Salesforce vía la costura (simulador en local), sin el mount de workaround de la mañana. Hallazgo H-04 cerrado.
101 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Cliente sin productos válidos para el flujo (card_flag=false) | Frase → suceso 4 → 1 transacción → Empezar ahora → Sí, continuar | "Actualmente no tienes productos activos con nosotros para realizar esta solicitud. Si deseas revisar el estado de tus productos o movimientos, puedes ingresar a tu app BBVA. Hasta pronto." No muestra productos. | Texto exacto del tablero, con botón Terminar. No mostró ningún producto. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634959. El copy es el del tablero ("app BBVA"), no el del Excel de comunicaciones ("canales de atención"): el conflicto entre fuentes quedó resuelto en código a favor del tablero.
102 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Reporte de más de 3 transacciones | Frase → suceso 4 → cantidad "Más de 3" | "Para validar el reporte de más de 3 compras no reconocidas, necesitamos tener la información completa en un solo trámite..." con Formulario PQR. | Texto esperado, con botón Formulario PQR. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 98787954.
103 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Fecha fuera del plazo de la franquicia (MASTERCARD, 120 días) | ...hasta la fecha → escribir 01/01/2025 | "La fecha que ingresaste supera el plazo permitido por las franquicias de la tarjeta para reportar compras no reconocidas..." y cierra. No debe consultar movimientos. | Texto esperado con botón Terminar. La traza confirma que no se llamó al ASO de movimientos. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634965. Pendiente de negocio: el tablero distingue ámbito (VISA nacional 180 / interoperable e internacional 120); el código aplica sólo marca. Falta definir de qué campo sale el ámbito (pregunta a Data).
104 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Fecha dentro de plazo sin movimientos (transactions vacío) | ...producto → fecha 06/08/2026 (cliente sin transacciones) | "No encontramos compras registradas en la fecha seleccionada para este producto." con TRES salidas: Elegir otra fecha / Seleccionar otro producto / Terminar consulta. | Texto y las tres salidas presentes. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634966.
105 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Camino feliz: listado, confirmación y entrega a investigación | ...producto Tarjeta *0060 → fecha 06/08/2026 → COMPRA FALABELLA → Sí, continuar con el reporte | Listado con los 3 movimientos del día y la opción "No encuentro la transacción en este listado". Confirmación con los datos de la compra y dos botones (Sí, continuar / No es necesario, ya reconozco la transacción). Al confirmar, pasa a la pregunta de investigación. | Listado con 3 movimientos + "No encuentro..."; confirmación con ambos botones; tras confirmar: "Para continuar con tu proceso debemos iniciar con la investigación de tu caso...". | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634960. La cadena completa usó datos reales de las tres fuentes: productos de Postgres, card-id por financial-overview y movimientos del simulador. Tiempos medidos por turno: todos los gates respondieron en menos de 250 ms contra el simulador local (el camino asincrono del 204/polling no se activa). Desde la investigación en adelante el flujo es de Luis.
106 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Listado con un solo movimiento | ...producto → fecha 06/08/2026 (cliente con 1 movimiento) | Listado con el movimiento y la opción de no encontrar la transacción. | Listado con el movimiento, PERO sin el botón "No encuentro la transacción": sólo aparece cuando hay exactamente 3 movimientos. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634961. HALLAZGO H-02 (abierto): con 1-2 movimientos la salida "no encuentro mi transacción" es inaccesible por botones. Decidir si es deliberado.
107 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Movimiento en estado pendiente (TDC) | ...movimiento pendiente → Sí, continuar con el reporte | "Esta compra se encuentra actualmente en estado pendiente. Esto significa que el comercio aún la está procesando y podría liberarla o anularla en los próximos días sin realizar el cobro..." y finaliza. | Texto esperado con botón Terminar. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634964. El estado pendiente se evalúa sobre el detalle (responseOperati); la regla de 7 días del cruce MC30 del tablero aún no existe en código (tramo del otro responsable, contrato en definición).
108 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | El listado respeta la fecha indicada | ...producto → fecha 05/08/2026 (día sin movimientos para ese cliente) | "No encontramos compras registradas en la fecha seleccionada..." — no debe listar los movimientos de otro día. | Respondió sin movimientos, con las tres salidas. El filtro por fecha funciona en el listado. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 10482895.
109 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Fechas ilegibles: repregunta sin consultar | En la fecha, escribir seguidas: 99/99/9999, luego "hola", luego 06/08/2026 | Las dos primeras repreguntan ("No pude leer esa fecha. Escríbela en formato DD/MM/AAAA...") sin romper el turno ni consultar movimientos; la tercera lista los movimientos del día correcto. | Repreguntó dos veces y con la fecha buena listó los movimientos de 06/08/2026. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 01576905. HALLAZGO H-01, corregido el 13/08: antes la fecha ilegible ni se validaba ni se usaba — se listaban movimientos de otra fecha y el cliente habría confirmado una compra de un día que no indicó. El calendario que pide el tablero es de front y sigue pendiente.
110 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Formato del label del movimiento | (sobre el listado del caso anterior) | El tablero pide "[Descripción] — $[valor] [DD/MM/AAAA]". | Tras el arreglo del 13/08 (tarde): "COMPRA FALABELLA CALLE 80 — $120.000 — 06/08/2026" — descripcion, valor y fecha en DD/MM/AAAA, como pide el tablero. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 01576905. HALLAZGO H-03, cerrado el 13/08: la fecha salia en ISO. Corregido en el label del listado y en la confirmacion.
111 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Recurrencia vía costura ASO: fallback y aislamiento de fuentes | Con TRX_SALESFORCE_SOURCE=aso: repetir el caso 100 (cliente con gestión) y el 105 (cliente sin gestión). Con la costura caída: repetir el 105. | Con la costura viva: A recurre y C no, y el simulador registra la consulta con targetUserId={tipo_doc}-{documento}. Con la costura caída: el flujo continúa (fail-open, cae al mock local) sin romper el turno. Con TRX_SALESFORCE_SOURCE=mock: no se toca la red. | A → has_recurrence=true; C → false; el simulador recibió ambas consultas. Fail-open y aislamiento verificados con pruebas unitarias (33 pasan en el servicio). | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634958 / 1013634960. Añadido en F2 al cerrar H-04. Para ASO real faltan credenciales (ASO_SOURCE=real + ASO_REAL_URL + TRX_API_*); el TSEC ya está implementado.
112 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Contrato de la frontera entre tramos (Pablo → Luis) | Camino feliz completo hasta "Sí, continuar con el reporte" y, sobre la conversación persistida, ejecutar docs/pruebas/verificar_contrato.py | Las 25 claves del contrato (CONTRATO_FRONTERA.md v1) presentes y bien formadas: flow_answers (cantidad, producto, fecha, movimiento, confirmación afirmativa) y captured_data (trx_card_id, trx_vigencia, trx_index, trx_clasificacion completa, trx_detalle_result, products_result con origin_flag/last_four/card_brand). | CONTRATO OK: 25/25. El verificador además avisa que trx_products_map no es fuente (pierde origin_flag) y documenta el hueco de la fecha de cruce para la regla de 7 días (sin insumo en el detalle; con Data). | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634960. Añadido en F3. El verificador es parte de la definición de hecho de ambos tramos: se corre antes de cada push que toque el flujo.
113 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Sucesos 1-3 (cambiazo, hurto, datos obtenidos) van directo a formulario | Tres conversaciones: elegir Cambiazo; Hurto o perdida; Alguien obtuvo mis datos por llamada, mensaje, correo o enlace | Los tres derivan al formulario sin mas preguntas, con boton Formulario PQR. | Los tres ofrecieron Formulario PQR de inmediato. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634962 / 63 / 64. Anadido en el double-check de cobertura del 13/08: el tramo asignado incluia estas ramas y no estaban en el documento.
114 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Rango de valor fuera de limite (ambos extremos) | Hasta el rango de valor; elegir Menor a $35.000 (una conversacion) y Mayor a $500.000 (otra) | Ambos derivan al formulario (.6.pqr) con boton Formulario PQR. | Ambos ofrecieron Formulario PQR. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634963 / 62.
115 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | El cliente reconoce la transaccion en la confirmacion | Camino feliz hasta la confirmacion; elegir 'No es necesario, ya reconozco la transaccion' | Cierra por el proceso de feedback (¿Te ha ayudado esta informacion?), sin radicar nada. | Paso directo al feedback. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 10482895. Es la salida limpia del tramo: el caso confirma que no entra a investigacion ni deja radicado.
116 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Reenganches: 'No encuentro la transaccion' y 'sin movimientos' | En el listado elegir 'No encuentro la transaccion' -> 'Seleccionar una nueva fecha' -> dia sin movimientos -> 'Elegir otra fecha' -> dia con movimientos. En cliente sin transacciones: 'Elegir otra fecha' y 'Seleccionar otro producto' | Cada reenganche vuelve al paso correspondiente (fecha o selector de producto) sin arrastrar estado: la reconsulta con la fecha nueva funciona y el listado reaparece. | Los reenganches encadenados funcionaron; la vuelta al dia con movimientos volvio a listar los 3. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634960 / 66.
117 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | 'Finalizar conversacion' en la confirmacion de datos de contacto | En 'Antes de continuar...' elegir Finalizar conversacion | Cierra por el proceso de feedback sin continuar el flujo. | Paso directo al feedback. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 01576905.
118 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Contenido de la confirmación de la compra (viñetas del tablero) | Camino feliz hasta la confirmación; leer el texto completo | Viñetas con Descripción, Valor, Fecha (DD/MM/AAAA) y Producto terminado en *[últimos 4 reales], y la pregunta con dos botones. | "• Descripción: COMPRA FALABELLA CALLE 80 • Valor: $120.000 • Fecha: 06/08/2026 • Tarjeta de Credito terminado en *0060" con ambos botones. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634960. HALLAZGO H-08, encontrado y cerrado el 13/08: salía el placeholder literal *XXXX porque el builder leía la clave last_four_pan_id (tabla ADA) y el servicio publica last_four. Mismo patrón de desajuste de claves que el products_map del contrato.
119 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | El aviso de fecha ilegible no se queda pegado | Fecha ilegible → fecha buena → reenganche 'Elegir otra fecha' | La re-pregunta de fecha muestra el texto normal, no "No pude leer esa fecha" de un intento anterior. | Tras el arreglo: el reenganche muestra el prompt normal. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634966. HALLAZGO H-07 (era known-issue del PR), cerrado el 13/08: el aviso quedaba pegado y reaparecía en cada re-pregunta de fecha — reenganches y bucle multi-transacción — como si el cliente hubiera vuelto a fallar.
120 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Validación de recurrencia silenciosa (ajuste 13/08) | Frase → Compra presencial o por internet | Pasa DIRECTO a '¿Cuántas transacciones quieres reportar?' sin mostrar 'Estoy validando tu caso...' ni un botón Continuar. En backend la validación (Salesforce + recurrencia-bot + hito) ejecuta igual: con recurrencia real (cliente A) el desvío a PQR sigue saliendo de inmediato. | Directo a la cantidad; con el cliente A, desvío a PQR intacto. Un turno menos en el camino común. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634960. Pedido por Fabián. La rama sin recurrencia del gate ahora reescribe el paso igual que los gates de productos y pendiente.
121 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | El selector de producto nunca muestra un identificador completo | Hasta el selector de producto; revisar el label | Tipo + últimos 4 de la TARJETA (last_four del servicio). Si el dato falta: '****'. Nunca los últimos 4 del contrato ni un identificador entero. | 'Tarjeta de Credito *0060' desde last_four. El normalizador conserva la clave y ningún consumidor cae ya a product_id (el contrato completo). | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634960. Pedido por Fabián. Antes caía a product_id: coincidía con el PAN solo por el seed — con datos reales de ADA habría mostrado el dato equivocado. Cuarto caso del desajuste last_four/last_four_pan_id, cerrado en la raíz (el normalizador).
122 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Trazabilidad: el journey completo se reconstruye desde logs | Camino feliz completo; luego: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'TXNR paso' | Una línea INFO por transición con paso origen → destino, la respuesta enmascarada (claves de opción sí; texto libre reducido a longitud; jamás PAN/contrato) y el estado. Además el evento viaja al error_handler → MinIO (audit-logs/traces) donde esté desplegado. | 10 líneas 'TXNR paso start → ... → satisfaction_check' reconstruyen el recorrido completo, incluida la reescritura de los gates. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634961. Pedido por Fabián. Emisión en un solo punto (fin de turno), no en 20 llamadas dispersas.
123 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Reanudar la conversación (POST /start) conserva los botones del paso | Llegar a un paso con botones (p. ej. 'Más de 3' → Formulario PQR) y recargar el front o pulsar 'Iniciar conversación (/start)' | El bot vuelve a mostrar la pregunta CON sus botones (input_type=choice y las opciones del paso). El saludo inicial sigue sin botones. | Tras el arreglo: input_type=choice y ['Formulario PQR'] al reanudar; saludo inicial input_type=text con options vacías. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 98787954. HALLAZGO H-09, encontrado en la pasada de UI del 14/08 y corregido el mismo día: POST /start es idempotente y REANUDA la sesión (Arquitectura A), pero serializaba siempre el mensaje como texto plano sin opciones — quien recargaba el front en cualquier paso de botones se quedaba viendo la pregunta sin nada que pulsar. Afecta a TODOS los flujos del bot, no solo a trx. Cambio aditivo de contrato: StartMessageContent admite options (vacías en el saludo).
124 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Ventana de contracargo: fronteras exactas por marca | Con VISA probar 179, 180 y 181 días de antigüedad; con MASTERCARD 119, 120 y 121. Además, la banda diferencial: misma fecha (150 días) con VISA y con MASTERCARD. | VISA acepta hasta 180 días inclusive y rechaza en 181. MASTERCARD acepta hasta 120 inclusive y rechaza en 121. A 150 días VISA continúa y MASTERCARD muestra el mensaje del plazo de las franquicias. | Verificado con pruebas de fecha relativa (no caducan): 179/180 pasan, 181 vence; 119/120 pasan, 121 vence; banda 150 discrimina. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634960 (VISA) / 1013634965 (MASTERCARD). Regla confirmada por negocio el 14/08: SOLO marca, sin ámbito — cierra la duda del tablero (nacional/interoperable/internacional). Plazos parametrizables (VIGENCIA_VISA_DIAS / VIGENCIA_MASTER_DIAS). PENDIENTE: qué plazo aplica a lo que no es VISA ni MASTER (AMEX, Diners, marca vacía); hoy reciben 180, el más permisivo.
125 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Exactitud de los mensajes dinámicos (procedencia, formato, degradación) | Recorrer el camino feliz ejecutando docs/pruebas/verificar_mensajes.py, que compara cada dato mostrado contra su fuente en el payload | En los 4 puntos con datos del cliente (selector, reprompt de fecha, listado y confirmación): cada valor sale de la clave correcta, las fechas van en DD/MM/AAAA, los importes formateados, el producto con sus últimos 4 reales, y nunca aparece un crudo (XXXX, None, contrato completo). | 61 comprobaciones OK. Degradación fijada aparte con pruebas: sin last_four el selector muestra **** y jamás el contrato. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634960. Pedido por Fabián el 14/08. El verificador compara contra la FUENTE del dato, no contra un literal: un cambio de copy autorizado no rompe la prueba, pero un dato leído de la clave equivocada sí — que es el fallo que se escapó tres veces (H-03, H-07, H-08).
126 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Los ultimos 4 salen del PAN de financial-overview, no del contrato | Recorrido normal hasta el selector de producto y despues hasta la confirmacion, con el cliente J (divergencia deliberada: ADA y el contrato terminan en 9999; el PAN de financial-overview en 4321) | Selector y confirmacion muestran **4321** -- los ultimos 4 del PAN. Si mostraran 9999 estarian leyendo de ADA o del contrato, que es el defecto reportado por negocio. | Selector: 'Tarjeta de Credito *4321'. Confirmacion: 'Producto terminado en *4321'. | Aprobada | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634967. Cliente creado el 18/08 para que la verificacion sea inequivoca: en el resto de la matriz ADA y el PAN coinciden por diseno de los fixtures, asi que un fallo pasaria desapercibido. Semilla en dev/postgres/03-seed-cliente-j.sql y fixtures del simulador para el PAN 4912680517944321.
CASOS DE PASADA MANUAL DE UI — pre-verificados por automatización donde se indica
201 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Sucesos 1-3 derivan a formulario y el botón cierra por feedback | [U-1a · 1013634962] No reconozco esta compra / Me cambiaron la tarjeta (cambiazo) / Formulario PQR // [U-1b · 1013634963] No reconozco esta compra / Hurto o perdida / Formulario PQR // [U-1c · 1013634964] No reconozco esta compra / Alguien obtuvo mis datos por llamada, mensaje, correo o enlace / Formulario PQR | [U-1a · 1013634962] Cierra por el proceso de feedback. El copy ROTA entre tres variantes: no compares por el texto, ancla a los botones 'Si, me ayudo' / 'No, ver linea de atencion'. ¦ Botones: Sí, me ayudó · No, ver línea de atención // [U-1b · 1013634963] Cierra por el proceso de feedback. El copy ROTA entre tres variantes: no compares por el texto, ancla a los botones 'Si, me ayudo' / 'No, ver linea de atencion'. ¦ Botones: Sí, me ayudó · No, ver línea de atención // [U-1c · 1013634964] Cierra por el proceso de feedback. El copy ROTA entre tres variantes: no compares por el texto, ancla a los botones 'Si, me ayudo' / 'No, ver linea de atencion'. ¦ Botones: Sí, me ayudó · No, ver línea de atención |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 1013634962 / 63 / 64. Plan de UI U-1 (~8 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'TXNR paso' ¦ grep 2.4.1 |  | PRE-VERIFICADA por automatización (Q1-Q3 y E11/E20/E21: los tres sucesos derivan y el formulario cierra por feedback.) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
202 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Ruteo de las 12 frases de entrada del tablero | Escribir cada una de las 12 frases parametrizadas del tablero y verificar que rutean a la tipologia | Las 12 frases abren el menu de sucesos de transaccion no reconocida |  | Pendiente | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id varios. NO VALIDABLE EN LOCAL: el router LLM responde 401 y contesta el fallback deterministico, asi que el resultado no es representativo. Validar en DEV con credenciales.
203 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Cantidad 2 y 3: aviso de una a la vez y límites completos | [U-3a · 10482895] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 2 / Empezar ahora // [U-3b · 10482895] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 3 / Empezar ahora | [U-3a · 10482895] Antes de empezar, ten en cuenta que desde aqui puedes reportar hasta 3 transacciones de entre $35.000 y $500.000 cada una. Al continuar, confirmas que tus datos de contacto y direccion estan actualiza ¦ Botones: Si, continuar · Finalizar conversacion // [U-3b · 10482895] Antes de empezar, ten en cuenta que desde aqui puedes reportar hasta 3 transacciones de entre $35.000 y $500.000 cada una. Al continuar, confirmas que tus datos de contacto y direccion estan actualiza ¦ Botones: Si, continuar · Finalizar conversacion |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 10482895. Plan de UI U-3 (~6 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'trx_cantidad' |  | PRE-VERIFICADA por automatización (E13/E24: cantidad 2, aviso 'una a la vez' y bucle completo hasta el cierre.) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
204 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | 'Más de 3' deriva y el botón Formulario PQR transiciona | No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / Mas de 3 / Formulario PQR | Cierra por el proceso de feedback. El copy ROTA entre tres variantes: no compares por el texto, ancla a los botones 'Si, me ayudo' / 'No, ver linea de atencion'. ¦ Botones: Sí, me ayudó · No, ver línea de atención |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 98787954. Plan de UI U-4 (~3 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep '2.4.0.1.1.pqr' |  | PRE-VERIFICADA por automatización (Q4: 'Más de 3' -> .1.pqr -> formulario -> feedback.) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
205 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Sin productos: el botón Terminar cierra por feedback | No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Terminar | Cierra por el proceso de feedback. El copy ROTA entre tres variantes: no compares por el texto, ancla a los botones 'Si, me ayudo' / 'No, ver linea de atencion'. ¦ Botones: Sí, me ayudó · No, ver línea de atención |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 1013634959. Plan de UI U-5 (~3 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep '2.4.0.1.4.exit' |  | PRE-VERIFICADA por automatización (Q8: cliente sin productos -> .4.exit -> Terminar -> feedback. (Paso alcanzable desde el 20/08: antes el mock lo tapaba.)) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
206 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Rango fuera de límite en ambos extremos | [U-6a · 1013634963] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *0063 / Menor a $35.000 / Formulario PQR // [U-6b · 1013634962] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *0062 / Mayor a $500.000 / Formulario PQR | [U-6a · 1013634963] Cierra por el proceso de feedback. El copy ROTA entre tres variantes: no compares por el texto, ancla a los botones 'Si, me ayudo' / 'No, ver linea de atencion'. ¦ Botones: Sí, me ayudó · No, ver línea de atención // [U-6b · 1013634962] Cierra por el proceso de feedback. El copy ROTA entre tres variantes: no compares por el texto, ancla a los botones 'Si, me ayudo' / 'No, ver linea de atencion'. ¦ Botones: Sí, me ayudó · No, ver línea de atención |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 1013634963 / 62. Plan de UI U-6 (~6 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep '2.4.0.1.6.pqr' |  | PRE-VERIFICADA por automatización (Q6/Q7: ambos extremos del rango -> .6.pqr.) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
207 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Elegir el 2.º movimiento de la lista llega a la confirmación | No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *0060 / Entre $35.000 y $500.000 / 06/08/2026 / COMPRA MERCADOLIBRE.COM.CO — $89.990 — 06/08/2026 | Confirma los datos de la compra seleccionada. • Descripción: COMPRA MERCADOLIBRE.COM.CO • Valor: $89.990 • Fecha: 06/08/2026 • [Tipo de producto] terminado en *0060 ¿Es la transacción que deseas reportar? ¦ Botones: Si, continuar con el reporte · No es necesario, ya reconozco la transaccion |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 1013634960. Plan de UI U-7 (~5 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'TXNR paso 2.4.0.1.9' |  | PRE-VERIFICADA por automatización (E5: segundo movimiento del listado -> confirmación con el dato correcto.) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
208 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Reenganche con la MISMA fecha vuelve al listado (H-11) | No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *0060 / Entre $35.000 y $500.000 / 06/08/2026 / No encuentro la transaccion en este listado / Seleccionar una nueva fecha / 06/08/2026 | Encontré estas transacciones en la fecha indicada. Selecciona la compra que no reconoces: ¦ Botones: COMPRA FALABELLA CALLE 80 — $120.000 — 06/08/2026 · COMPRA MERCADOLIBRE.COM.CO — $89.990 — 06/08/2026 · COMPRA EXITO SUPERMERCADO — $250.000 — 06/08/2026 · No encuentro la transaccion en este listado |  | Pendiente | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634960. Plan de UI U-8 (~6 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'reenganche_cacheado'
209 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Índice de producto inexistente y formatos de fecha alternos | [U-9a · 1013634961] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / producto_4 // [U-9b · 1013634961] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *0061 / Entre $35.000 y $500.000 / 31/12/2099 // [U-9c · 1013634961] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *0061 / Entre $35.000 y $500.000 / 6/8/2026 // [U-9d · 1013634961] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *0061 / Entre $35.000 y $500.000 / 2026-08-06 | [U-9a · 1013634961] Antes de continuar, selecciona el rango de valor de la transaccion que deseas reportar: ¦ Botones: Menor a $35.000 · Entre $35.000 y $500.000 · Mayor a $500.000 // [U-9b · 1013634961] No encontramos compras registradas en la fecha seleccionada para este producto. ¦ Botones: Elegir otra fecha · Seleccionar otro producto · Terminar consulta // [U-9c · 1013634961] Encontré estas transacciones en la fecha indicada. Selecciona la compra que no reconoces: ¦ Botones: COMPRA AMAZON MKTP — $150.000 — 06/08/2026 // [U-9d · 1013634961] Encontré estas transacciones en la fecha indicada. Selecciona la compra que no reconoces: ¦ Botones: COMPRA AMAZON MKTP — $150.000 — 06/08/2026 |  | Pendiente | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634961. Plan de UI U-9 (~8 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'vigencia'
210 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | 'Seleccionar otro producto' vuelve al selector | No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *0066 / Entre $35.000 y $500.000 / 06/08/2026 / Seleccionar otro producto | Selecciona el producto activo sobre el que deseas revisar las transacciones. - Tarjeta de Credito *0066 Responde con el numero de la opcion que prefieres. ¦ Botones: Tarjeta de Credito *0066 |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 1013634966. Plan de UI U-10 (~4 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep '2.4.0.1.8.return' |  | PRE-VERIFICADA por automatización (Q11: 'Seleccionar otro producto' vuelve al selector.) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
211 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | MASTERCARD vencida: mensaje de plazo y Terminar | No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *0065 / Entre $35.000 y $500.000 / 01/01/2025 / Terminar | Cierra por el proceso de feedback. El copy ROTA entre tres variantes: no compares por el texto, ancla a los botones 'Si, me ayudo' / 'No, ver linea de atencion'. ¦ Botones: Sí, me ayudó · No, ver línea de atención |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 1013634965. Plan de UI U-11 (~4 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'outcome=vencida' |  | PRE-VERIFICADA por automatización (Q9: MASTERCARD vencida -> .7.exit -> Terminar.) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
212 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Fronteras exactas de la ventana de contracargo | Fechas a 179, 180, 181 dias (VISA) y 119, 120, 121 (MASTERCARD) | VISA acepta hasta 180 inclusive; MASTERCARD hasta 120 inclusive |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 1013634960 / 65. CUBIERTO POR PRUEBAS UNITARIAS (fecha relativa, no caducan). Por UI no es teclable con fixtures de fecha fija; ver fila 124. |  | PRE-VERIFICADA por automatización (Fronteras de vigencia cubiertas por las unitarias del servicio (42/42, casos V-1..V-7).) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
213 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Entradas no válidas donde se esperan botones | [U-13a · 01576905] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / texto libre que no es opcion // [U-13b · 01576905] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 99 // [U-13c · 01576905] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / cancelar | [U-13a · 01576905] No pude identificar una opcion valida para el paso 2.4.0.1.1. Cuantas transacciones quieres reportar? ¦ Botones: 1 · 2 · 3 · Mas de 3 // [U-13b · 01576905] No pude identificar una opcion valida para el paso 2.4.0.1.1. Cuantas transacciones quieres reportar? ¦ Botones: 1 · 2 · 3 · Mas de 3 // [U-13c · 01576905] No pude identificar una opcion valida para el paso 2.4.0.1.1. Cuantas transacciones quieres reportar? ¦ Botones: 1 · 2 · 3 · Mas de 3 |  | Pendiente | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 01576905. Plan de UI U-13 (~5 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'No pude identificar'
214 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Repetir la misma opción dos veces | No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / 1 | Antes de empezar, ten en cuenta que desde aqui puedes reportar hasta 3 transacciones de entre $35.000 y $500.000 cada una. Al continuar, confirmas que tus datos de contacto y direccion estan actualiza ¦ Botones: Si, continuar · Finalizar conversacion |  | Pendiente | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634964. Plan de UI U-14 (~3 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'TXNR paso'
215 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Recurrencia-bot en la segunda entrada del dia | Entrar dos veces por la opcion 4 el mismo dia sin resetear | La segunda entrada desvia a formulario con fuente=bot |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 1013634960. PARCIAL: la rama simple se observa en U-17; el doble hit con Salesforce requiere montaje. Ver H-05 (cerrado) en el protocolo. |  | PRE-VERIFICADA por automatización (Verificada a fondo el 19-20/08 durante la reparación del merge (recurrencia-bot).) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
216 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Índice de movimiento fuera de rango (H-13, abierto) | No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *0061 / Entre $35.000 y $500.000 / 06/08/2026 / movimiento_3 | Con la informacion disponible no podemos resolver esta solicitud en este canal. Por favor registra tu solicitud en el formulario. ¦ Botones: Formulario PQR |  | Pendiente | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634961. Plan de UI U-16 (~4 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep '2.4.0.1.10'
217 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Reabrir la conversación a mitad de flujo conserva el paso | No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar | Selecciona el producto activo sobre el que deseas revisar las transacciones. - Tarjeta de Credito *0062 Responde con el numero de la opcion que prefieres. ¦ Botones: Tarjeta de Credito *0062 |  | Pendiente | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 1013634962. Plan de UI U-17 (~3 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'Resuming existing session'
218 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Precedencia de Salesforce sobre la recurrencia-bot | Cliente con gestion en Salesforce Y entrada previa del bot | Prevalece Salesforce y la traza lo refleja en source |  | Pendiente | PRE-VERIFICADA POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id 1013634958. NO VALIDABLE POR UI: exige provocar ambos a la vez. La distincion ya viaja en la traza (campo source_used). |  | PRE-VERIFICADA por automatización (Caso A de la suite (17/17): la recurrencia Salesforce manda a PQR antes que el bot.) Queda solo la validación VISUAL en la pasada manual de UI.
219 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | Fecha con espacios y fecha larguísima | [U-19a · 01576905] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *9461 / Entre $35.000 y $500.000 / // [U-19b · 01576905] No reconozco esta compra / Compra presencial o por internet / 1 / Empezar ahora / Si, continuar / Tarjeta de Credito *9461 / Entre $35.000 y $500.000 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [U-19a · 01576905] // [U-19b · 01576905] No pude leer esa fecha. Escribela en formato DD/MM/AAAA, por ejemplo 06/08/2026. Consulta la fecha en tu extracto o en los movimientos de tu App BBVA. |  | Pendiente | DISPONIBLE PARA PROBAR | user_id 01576905. Plan de UI U-19 (~4 min). Pasos y respuesta esperada VERIFICADOS contra el stack el 18/08: son los que funcionan, no una suposicion. Diagnostico si falla: docker logs co-pqrs-back-agent ¦ grep 'fecha_ilegible'
RESILIENCIA [STACK] — servicios caídos · automatizada en el double check
220 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | [STACK] Caso de resiliencia con servicios caidos o mal configurados | Ver GUIA_SESION_PRUEBAS.md bloque 4: para el simulador / back_trx / variables vacias | El flujo degrada sin romper el turno y el mensaje al cliente es comprensible |  | Aprobada | VERIFICADO POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id segun el caso. Requiere manipular el stack y restaurarlo entre casos. Ejecutar al final de la sesion o delegar. |  | Cubierta por la automatización del double check (21/08): recorridos E1-E3 y E17-E19 (ASO caído en productos/movimientos/detalle -> .4.error/.8.error/.10.pqr con botón de formulario y SIN frases falsas), E22-E23 (bloqueos fallidos -> .16.1.pqr/.17.1.pqr), más la verificación A-1 con Postgres caído detrás de back_trx sano. Sección 'errores' del verificador: 8/8. Capturas en docs/pruebas/captura_f3_*.json
221 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | [STACK] Caso de resiliencia con servicios caidos o mal configurados | Ver GUIA_SESION_PRUEBAS.md bloque 4: para el simulador / back_trx / variables vacias | El flujo degrada sin romper el turno y el mensaje al cliente es comprensible |  | Aprobada | VERIFICADO POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id segun el caso. Requiere manipular el stack y restaurarlo entre casos. Ejecutar al final de la sesion o delegar. |  | Cubierta por la automatización del double check (21/08): recorridos E1-E3 y E17-E19 (ASO caído en productos/movimientos/detalle -> .4.error/.8.error/.10.pqr con botón de formulario y SIN frases falsas), E22-E23 (bloqueos fallidos -> .16.1.pqr/.17.1.pqr), más la verificación A-1 con Postgres caído detrás de back_trx sano. Sección 'errores' del verificador: 8/8. Capturas en docs/pruebas/captura_f3_*.json
222 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | [STACK] Caso de resiliencia con servicios caidos o mal configurados | Ver GUIA_SESION_PRUEBAS.md bloque 4: para el simulador / back_trx / variables vacias | El flujo degrada sin romper el turno y el mensaje al cliente es comprensible |  | Aprobada | VERIFICADO POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id segun el caso. Requiere manipular el stack y restaurarlo entre casos. Ejecutar al final de la sesion o delegar. |  | Cubierta por la automatización del double check (21/08): recorridos E1-E3 y E17-E19 (ASO caído en productos/movimientos/detalle -> .4.error/.8.error/.10.pqr con botón de formulario y SIN frases falsas), E22-E23 (bloqueos fallidos -> .16.1.pqr/.17.1.pqr), más la verificación A-1 con Postgres caído detrás de back_trx sano. Sección 'errores' del verificador: 8/8. Capturas en docs/pruebas/captura_f3_*.json
223 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | [STACK] Caso de resiliencia con servicios caidos o mal configurados | Ver GUIA_SESION_PRUEBAS.md bloque 4: para el simulador / back_trx / variables vacias | El flujo degrada sin romper el turno y el mensaje al cliente es comprensible |  | Aprobada | VERIFICADO POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id segun el caso. Requiere manipular el stack y restaurarlo entre casos. Ejecutar al final de la sesion o delegar. |  | Cubierta por la automatización del double check (21/08): recorridos E1-E3 y E17-E19 (ASO caído en productos/movimientos/detalle -> .4.error/.8.error/.10.pqr con botón de formulario y SIN frases falsas), E22-E23 (bloqueos fallidos -> .16.1.pqr/.17.1.pqr), más la verificación A-1 con Postgres caído detrás de back_trx sano. Sección 'errores' del verificador: 8/8. Capturas en docs/pruebas/captura_f3_*.json
224 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | [STACK] Caso de resiliencia con servicios caidos o mal configurados | Ver GUIA_SESION_PRUEBAS.md bloque 4: para el simulador / back_trx / variables vacias | El flujo degrada sin romper el turno y el mensaje al cliente es comprensible |  | Aprobada | VERIFICADO POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id segun el caso. Requiere manipular el stack y restaurarlo entre casos. Ejecutar al final de la sesion o delegar. |  | Cubierta por la automatización del double check (21/08): recorridos E1-E3 y E17-E19 (ASO caído en productos/movimientos/detalle -> .4.error/.8.error/.10.pqr con botón de formulario y SIN frases falsas), E22-E23 (bloqueos fallidos -> .16.1.pqr/.17.1.pqr), más la verificación A-1 con Postgres caído detrás de back_trx sano. Sección 'errores' del verificador: 8/8. Capturas en docs/pruebas/captura_f3_*.json
225 | Transacción no reconocida | Pablo Jarava | [STACK] Caso de resiliencia con servicios caidos o mal configurados | Ver GUIA_SESION_PRUEBAS.md bloque 4: para el simulador / back_trx / variables vacias | El flujo degrada sin romper el turno y el mensaje al cliente es comprensible |  | Aprobada | VERIFICADO POR AUTOMATIZACIÓN 21/08 | user_id segun el caso. Requiere manipular el stack y restaurarlo entre casos. Ejecutar al final de la sesion o delegar. |  | Cubierta por la automatización del double check (21/08): recorridos E1-E3 y E17-E19 (ASO caído en productos/movimientos/detalle -> .4.error/.8.error/.10.pqr con botón de formulario y SIN frases falsas), E22-E23 (bloqueos fallidos -> .16.1.pqr/.17.1.pqr), más la verificación A-1 con Postgres caído detrás de back_trx sano. Sección 'errores' del verificador: 8/8. Capturas en docs/pruebas/captura_f3_*.json

## Evidencias
Caso 1
no mostro el movimiento

## Pruebas Integrales Old
NO. | Categoria prueba | Responsable Principal de la prueba | Caso de prueba | Pregunta realizada a Blue | Respuesta esperada por Blue | Respuesta otorgada por Blue PQRs | Estatus de la prueba | ESTADO TÉCNICO DEL CASO DE PRUEBA | Observación
1 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | TDC en estado "Pendiente" (Cruce MC30) | Cliente confirma la transacción consultada. Sistema detecta que el producto es Tarjeta de Crédito y la transacción NO se ha cruzado. | 🤖: “Esta compra todavía aparece como pendiente. El comercio puede tardar algunos días en confirmar o liberar la transacción. Cuando deje de aparecer como pendiente, podrás volver a consultarla para continuar con la revisión.” ▶️ Finalizar ▶️ Feedback |  |  |  | Validar que el flujo se interrumpa. Las compras con TDC no pueden investigarse mientras estén pendientes (hasta 7 días).
2 | UX / Botones | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Botón "Finalizar" en Tx Pendiente | Ante la respuesta anterior, el cliente selecciona el botón ▶️ Finalizar. | El bot despide al usuario, cierra formalmente la interacción y deshabilita la escritura. |  |  |  | Validar que el flujo termine correctamente y no quede esperando un input de fecha.
3 | UX / Botones | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Botón "Feedback" en Tx Pendiente | Ante la respuesta del caso 1, el cliente selecciona el botón ▶️ Feedback. | El bot gatilla el flujo de encuesta de satisfacción o cierre de PQR correspondiente.
4 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | TDC en estado "Firme / Definitivo" (Camino NO) | Cliente confirma la transacción. Sistema detecta que es TDC pero YA se cruzó el movimiento. | El bot no emite la alerta de movimiento pendiente. El sistema avanza automáticamente hacia el siguiente nodo (Inicio de Investigación / Bloqueos). |  |  |  | El bot no debe expulsar al cliente si la transacción ya está en firme.
5 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Exclusión de regla para otros productos | Cliente confirma la transacción. Sistema detecta que el producto es Cuenta de Ahorros o Tarjeta de Débito. | El sistema avanza automáticamente al inicio de investigación (bloqueos) omitiendo la validación de estado pendiente. |  |  |  | Validar que el bot diferencie entre TDC y Débito, ya que la regla solo aplica para Tarjetas de Crédito.
6 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Rechazar inicio de investigación | El cliente lee: "Para continuar con tu proceso debemos iniciar con la investigación..." y selecciona el botón: ▶️ No, finalizar la conversación. | El bot se despide amablemente, cierra formalmente la interacción y finaliza el flujo. |  |  |  | Validar que el flujo termine correctamente y la tarjeta del cliente no sufra ninguna afectación o bloqueo en el Core bancario.
7 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Aceptar inicio de investigación | El cliente lee: "Para continuar con tu proceso debemos iniciar con la investigación..." y selecciona el botón: ▶️ Sí, continuar con la investigación. | 🤖: “Para continuar con este proceso es necesario bloquear definitivamente tu tarjeta, ¿quieres continuar con este bloqueo?” ▶️ Sí, bloquear definitivamente ▶️ No, bloquear temporalmente |  |  |  | Validar que el bot presente correctamente el texto disuasivo y los dos botones con las opciones de tipo de bloqueo.
8 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Selección de Bloqueo Definitivo | Ante la advertencia del tipo de bloqueo, el cliente selecciona el botón: ▶️ Sí, bloquear definitivamente | El sistema avanza correctamente por el camino del "Sí" hacia el flujo de confirmación de bloqueo definitivo y reexpedición de la tarjeta. |  |  |  | Validar que esta selección dirija al nodo correcto donde se explican las condiciones de la nueva tarjeta y el envío.
9 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Selección de Bloqueo Temporal | Ante la advertencia del tipo de bloqueo, el cliente selecciona el botón: ▶️ No, bloquear temporalmente | El sistema avanza correctamente por el camino del "No" hacia el flujo de apagado temporal de la tarjeta. |  |  |  | Validar que esta selección dirija al nodo correcto donde se explica el bloqueo preventivo desde canales digitales.
10 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Confirmación de apagado temporal | Ante el mensaje de advertencia sobre el apagado de la tarjeta, el cliente selecciona el botón: ▶️ Sí, apagar temporalmente | 🤖: “Listo. Tu tarjeta terminada en •[xxxx] quedó apagada temporalmente. Podrás volver a encenderla desde tus canales digitales.” (El flujo finaliza posterior a este mensaje) |  |  |  | Verificación Técnica: Validar que el bot extraiga correctamente los últimos 4 dígitos de la tarjeta (•xxxx). Validar en el Core Bancario que el estado de la tarjeta efectivamente cambie a "inactiva/apagada temporalmente".
11 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Cancelación y fin de la conversación | Ante el mensaje de advertencia sobre el apagado de la tarjeta, el cliente selecciona el botón: ▶️ No, finalizar conversación | El bot cierra la interacción y finaliza la conversación de manera estándar, sin emitir alertas adicionales. |  |  |  | Validar que el flujo termine correctamente y que el estado de la tarjeta en el Core Bancario se mantenga intacto (Activa), ya que el usuario abortó el proceso.
12 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Confirmar Bloqueo Definitivo y Reexpedición | El cliente lee la advertencia de bloqueo definitivo y selecciona el botón: ▶️ Sí, bloquear y continuar | 🤖: "Confirmamos que tu tarjeta terminada en •[xxxx] quedó cancelada por seguridad. Tu nueva tarjeta ya está en camino. Te la enviaremos a la dirección [tipo de calle ••• # xx-xx] en un lapso de [x] días hábiles." |  |  |  | Nota: Según el Excel, el equipo unificó el mensaje de bloqueo y reexpedición. Validar que el bot extraiga correctamente la dirección enmascarada del cliente y los días hábiles.
13 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Validación en Backend: Generación de Bloqueo | El usuario confirma el bloqueo definitivo (Paso anterior). | (Proceso interno): El sistema identifica el producto a reexpedir y genera el bloqueo del mismo (Bloqueo definitivo por fraude). |  |  |  | Validar en el Core Bancario que el plástico anterior quede en estado de "Bloqueo por fraude" definitivo y no pueda volver a ser encendido.
14 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Validación en Backend: Reuso de servicio NET (Dirección) | El usuario confirma el bloqueo definitivo. | (Proceso interno): El sistema valida la fecha de la última actualización de datos personales y la muestra (enmascarada) utilizando el "Reuso del servicio actual de actualización de datos en la NET". |  |  |  | Validar que la conexión con el sistema Systems devuelva exitosamente la dirección de correspondencia actual del cliente para inyectarla en el mensaje del bot.
15 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Cancelar Bloqueo Definitivo | El cliente lee la advertencia de bloqueo definitivo y selecciona el botón: ▶️ No, volver (o "Finalizar" según versión) | El flujo retrocede al nodo anterior o finaliza la interacción, cancelando el proceso de reexpedición. |  |  |  | Validar que el sistema cancele la orden de bloqueo preventivo y el plástico se mantenga activo si el cliente se arrepiente en esta confirmación final.
16 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Transición a Validación de Tx | Una vez el bot notifica que la nueva tarjeta va en camino. | 🤖: “Ahora revisaremos la información de la transacción para determinar cómo podemos gestionar tu solicitud.” |  |  |  | Validar que el flujo no termine aquí, sino que empalme correctamente con el rombo "Se valida el origen de la tx" para continuar con la investigación de la compra no reconocida.
17 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Validación del origen de la transacción | Una vez emitido el mensaje: "Ahora revisaremos la información..." | (Proceso interno): El sistema avanza al rombo "Se valida el origen de la tx" y clasifica la transacción según su naturaleza (ej. Elegible para procesamiento automático vs. No elegible). |  |  |  | Validar que el sistema (backend) evalúe correctamente los parámetros de la transacción (como el tipo de comercio, si fue presencial/online, etc.) para determinar el camino a seguir.
18 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Notificación de Devolución Automática | El sistema determina que la transacción es "Elegible para procesamiento automático". | 🤖: "Validamos la información de tu solicitud y tu caso aplica para la devolución automática. Gestionaremos el abono de tu dinero y te enviaremos la confirmación a tu correo electrónico en un máximo de [x] días hábiles. No necesitas realizar ningún trámite adicional." |  |  |  | Validar que el mensaje se muestre correctamente y que el bot informe los días hábiles parametrizados. Nota: La nota roja en la imagen sugiere definir si la comunicación será en línea o a través de CNC (Control de Notificaciones al Cliente) y validar los días.
19 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Activación de Abono Automático | Tras el mensaje de confirmación de devolución automática (Caso anterior). | (Proceso interno): El sistema debe iniciar el flujo de abono correspondiente (hacia cuentas de ahorro, corriente o tarjeta de crédito) que se detalla más adelante en el diagrama general. |  |  |  | Validar en el backend que la OPS (Orden de Pago) o el proceso de abono se encole correctamente sin requerir intervención manual, al ser catalogada como "devolución automática".
20 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Rechazo por Autenticación Fuerte (Chip + PIN) | ¿Compra con chip en tienda física? = Sí. El sistema consulta la tabla 3270 mediante el Servicio ASO para buscar el dato de comercio seguro. | 🤖: "Revisamos la investigación de la transacción... Tras analizar los registros... se realizó de forma presencial con la lectura física del chip de tu tarjeta y la digitación de tu clave secreta... no es posible realizar la devolución del dinero." ▶️ Finalizar conversación ▶️ Enviar respuesta oficial por correo (Nota MVP) |  |  |  | Backend: Validar exhaustivamente la conexión del bot con el Servicio ASO (Tabla 3270). Comprobar que extraiga correctamente la variable [descripción] y $[valor] para el mensaje.
21 | UX / Notificaciones | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Envío de Respuesta Oficial (CNC) | Ante el mensaje de rechazo (Caso 20, el cliente selecciona el botón: ▶️ Enviar respuesta oficial por correo | El bot confirma el envío del correo y finaliza la interacción. El sistema genera y envía una CNC (Comunicación a Clientes) con el detalle del rechazo. |  |  |  | Validar la recepción del correo electrónico con la plantilla legal correspondiente a rechazos por uso de chip y clave.
22 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Cruce: Transacción ya reversada | ¿Compra con chip? = No ⬇️ ¿Tx reversada o anulada? = Sí. (El comercio o el banco ya había devuelto el dinero antes del reclamo). | 🤖: "Te confirmamos que la compra por $ [valor] ya fue devuelta a tu [producto]. Detalle del reembolso:... Puedes consultar tus movimientos para confirmar..." ▶️ Ver paso a paso para consultar movimientos ▶️ Finalizar |  |  |  | Validar que el bot cruce la información con el saldo/movimientos actuales para no abrir un caso de fraude sobre un dinero que ya regresó.
23 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Derivación a consulta de movimientos | En el escenario de transacción ya reversada (Caso 22), el cliente selecciona: ▶️ Ver paso a paso para consultar movimientos | 🤖: "Consulta los movimientos de tus productos BBVA desde la app o net, siguiendo esos pasos: 1. Desde tu App BBVA (Móvil 📱): -Abre tu App y selecciona la cuenta que necesitas. - Ingresa la cuenta de la que necesitas consultar información y entra a la opción “Buscar movimientos” ¡Listo! Puedes filtrar por rango de fecha, valor y categoría, para que los resultados sean más precisos. 2. Desde BBVA Net (Banca Online 💻): - Ingresa a bbva.com.co y haz clic en "Acceso". Inicia sesión con tu documento de identidad y contraseña de la Net. - Haz clic en la cuenta que quieres consultar. - En el detalle de la cuenta podrás ver toda la información de tus últimos movimientos. Puedes descargar el listado en formato Excel, PDF o imprimirlos directamente." |  |  |  | Validar el empalme correcto entre este flujo de fraude y el flujo transversal de consulta de movimientos.
24 | Reglas de Negocio | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Derivación por Responsabilidad del Comercio | ¿Compra con chip? = No ⬇️ ¿Tx reversada? = No ⬇️ ¿Es responsabilidad del comercio? = Sí (o el campo ECI está vacío). | 🤖: "Con la información disponible no podemos resolver esta solicitud en este canal. Tu caso necesita una revisión por parte de nuestro equipo especializado. Por favor registra tu solicitud..." ▶️ Formulario PQR |  |  |  | Backend: Validar la regla de negocio que lee el campo ECI de la transacción para determinar si es culpa del comercio (ej. fraude en pasarela de pagos ajena al banco).
25 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Precarga de PQR en Salesforce (Responsabilidad Comercio) | El cliente presiona el botón ▶️ Formulario PQR desde el nodo de Responsabilidad del comercio (caso 24). | (Proceso interno): Se precarga información del caso a partir del movimiento para avanzar con la radicación en Salesforce. Se habilitan solo los campos que el cliente debe completar. |  |  |  | Validar que al abrir el enlace del formulario web, los datos de la transacción (Monto, Fecha, Comercio, Tarjeta) ya estén diligenciados gracias a la integración Sistem <-> DATA.
26 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Generación de OPS (Abono On Line) | Condición: ¿Es responsabilidad del comercio? = No. Producto: Cuenta de ahorros / corriente. | (Proceso interno): El sistema ejecuta el "Abono on line sin afectación de monto". Genera la OPS (Orden de Pago) y la procesa. |  |  |  | Backend: Validar que la OPS se genere correctamente en el sistema Core. Nota del diagrama: Validar si existe una regla de montos que requiera un Visto Bueno (VoBo) manual antes de procesar el abono.
27 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Construcción de fichero de abonos | La OPS es generada exitosamente | (Proceso interno): El módulo de Cuentas realiza la "Construcción de fichero con registros de abono para aportarlo a la OPS automática". |  |  |  | Backend: Validar la correcta integración etiquetada como Sistems. Comprobar que el fichero se construya con los datos exactos de la cuenta del cliente y el monto de la transacción.
28 | Back-Office / Contabilidad | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Contabilidad Automática de la OPS | El fichero de abono es aportado a la OPS automática | (Proceso interno): El módulo de Cuentas ejecuta la "Contabilidad automática basada en la OPS - a la espera de definición contable". |  |  |  | Backend / Contable: Validar que los movimientos queden correctamente registrados en los libros contables del banco. Nota del diagrama: Tiene la etiqueta verde BPE: validar propuesta, lo que indica que el equipo de Procesos debe dar el OK a esta lógica contable.
29 | Notificaciones / Integración | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Disparo de notificación asíncrona (Control M) | El flujo avanza desde el rombo de convergencia. | (Proceso interno): El sistema invoca a Control M: Distribuido MB04 Notification Manager. Se genera y envía un correo electrónico al cliente. |  |  |  | Backend: Validar que se extraiga correctamente el correo electrónico del cliente (Sistem <- DATA) y se envíe la plantilla correspondiente.
30 | UX / Notificaciones | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Recepción de correo de investigación | El cliente revisa su bandeja de entrada. | El cliente recibe un correo indicando que "el abono realizado está sujeto a revisión con el comercio, indicando el tiempo que toma el curso de la investigación (45-120 días)". |  |  |  | Validar que el asunto, el remitente oficial de BBVA y el cuerpo del correo contengan los plazos legales correctos.
31 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Mensaje de Cierre y Loop (Otra Tx) | En el chat, el sistema evalúa ¿Desea reportar otra tx? | 🤖: "Hemos recibido tu solicitud. Recibirás un correo electrónico con el resultado. Si necesitas ayuda con otro tema, puedes iniciar una nueva consulta." (El cliente puede seleccionar iniciar otra consulta o cerrar). |  |  |  | Validar que el bot entregue el mensaje de cierre oficial y brinde la opción de reiniciar el flujo si el cliente tiene más transacciones por reportar.
32 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Fin de la interacción | El cliente lee el mensaje de cierre y decide no reportar otra transacción (Camino "No" / Cliente notificado). | El círculo rojo "Cliente notificado" se activa. El bot cierra la sesión y se despide. |  |  |  | Validar que el estado del chat pase a finalizado sin dejar la sesión colgada.
33 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Construcción de carga masiva (TDC) | Condición: La transacción aplica para devolución automática y el producto afectado es una Tarjeta de crédito. | (Proceso interno): El sistema inicia el "Abono a tarjeta de crédito". Se ejecuta: "Tarjetas: Construcción de carga masiva para afectación de contratos de medios de pago". |  |  |  | Backend: Validar la correcta integración etiquetada como Sistems. Comprobar que el sistema de tarjetas agrupe o construya correctamente la trama/archivo para afectar el saldo de la tarjeta del cliente.
34 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Conexión con equipo de fraude (Insumo contracargos) | El sistema construye la carga masiva (caso 33). | (Proceso interno): Se ejecuta: "Cuentas: Conexión para llevar el resultado del procesamiento de la Carga de tarjetas al equipo de fraude como insumo de contracargos". |  |  |  | Backend: Validar la integración (Sistems). Asegurar que los datos del abono viajen correctamente al módulo o equipo de fraude, ya que esta información es vital para el proceso posterior de pelear el dinero con la franquicia (Contracargo).
35 | Back-Office / Contabilidad | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Abono TDC - DENTRO del corte | El flujo evalúa el rombo de decisión: ¿Movimiento dentro del corte? = Si. | (Proceso interno): El sistema ejecuta el "Abono a compra especifica el valor total de la tx". |  |  |  | Backend Crítico: Validar en la pantalla/sistema 3270 MP24. Se debe verificar mediante el # de movimiento y # de corte que el reverso afecte exactamente la misma transacción reclamada, dejando el saldo de esa compra en cero.
36 | Back-Office / Contabilidad | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Abono TDC - FUERA del corte | El flujo evalúa el rombo de decisión: ¿Movimiento dentro del corte? = No (La compra ya pasó el corte de facturación mensual). | (Proceso interno): El sistema ejecuta el "Abono a compra más antigua 'método cascada' el valor total de la tx". |  |  |  | Backend Crítico: Validar la lógica financiera de "cascada". Como la compra original ya se facturó, el sistema debe tomar el dinero a devolver y usarlo para abonar/pagar las compras más antiguas que tenga el cliente en su tarjeta actual.
37 | Integración Técnica | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Convergencia de flujo de abono TDC | Cualquiera de las dos rutas de abono (Dentro o Fuera de corte) finaliza su procesamiento en el Core. | (Proceso interno): El flujo avanza hacia el rombo de convergencia superior para unirse con el camino de las cuentas de ahorro/corriente. |  |  |  | Validar que el flujo sistémico no se detenga tras aplicar el abono y continúe hacia el nodo de notificaciones (Control M) para enviarle el correo de confirmación al cliente.
38 | Back-Office / Sistemas | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Abono NO exitoso | Al ejecutar "Validar registros de los clientes y generar contracargo", se evalúa: Abono exitoso = No | Se ejecuta la acción: "Validar causal y ajustar para que corra en la siguiente OPS". Flujo deriva a: 29. |  |  |  | Validar que el flujo se direccione al paso "29".
39 | Back-Office / Sistemas | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Abono exitoso | Al ejecutar "Validar registros de los clientes y generar contracargo", se evalúa: Abono exitoso = Si | Se ejecuta la acción: "Gestionar contracargos con las franquicias". |  |  |  | Validar que el flujo avance hacia el rombo de decisión "¿Contracargo exitoso?".
40 | Back-Office / Contabilidad | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Contracargo exitoso | Tras gestionar con las franquicias, se evalúa: ¿Contracargo exitoso? = Si | Se ejecuta la acción: "Cerrar partidas contables". Estado final: Contabilidad cerrada (círculo rojo). |  |  |  | Validar que el proceso termine en el estado "Contabilidad cerrada".
41 | Back-Office / Contabilidad | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Contracargo NO exitoso | Tras gestionar con las franquicias, se evalúa: ¿Contracargo exitoso? = No | Se ejecuta la acción: "Generar reverso del dinero por la validación de la franquicia (45 a 120 días)". |  |  |  | Validar que el flujo avance hacia el rombo de decisión "¿Reverso exitoso?".
42 | Back-Office / Contabilidad | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Reverso exitoso | Tras intentar generar el reverso del dinero, se evalúa: Reverso exitoso? = Si | Estado final: Cliente notificado y con reverso aplicado (círculo rojo / cuadro naranja). |  |  |  | Validar que el proceso finalice en este estado.
43 | Back-Office / Contabilidad | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Reverso NO exitoso | Tras intentar generar el reverso del dinero, se evalúa: Reverso exitoso? = No | Se ejecuta la acción: "Generar adeudo a la cuenta del cliente". Estado final: Adeudo pendiente de cobro (círculo rojo). |  |  |  | Validar que la acción genere el estado final "Adeudo pendiente de cobro".
44 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Cliente reconoce la transacción | Bot: "¿Con esta información, reconoces el movimiento?" -> Cliente selecciona: ▶️ Sí, lo reconozco | 🤖: “Gracias por confirmarlo. Cerraremos esta consulta sin registrar una reclamación.” ▶️ Hacer otra consulta ▶️ Finalizar |  |  |  | Validar que el flujo aborte la reclamación sin afectar el saldo ni bloquear la tarjeta.
45 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Alerta de inactividad (Warning) | El usuario deja de responder en medio del flujo (ej. espera más de 2-3 minutos). | 🤖: “¿Sigues ahí? Necesito tu respuesta para continuar con la revisión.” |  |  |  | Validar el trigger de tiempo configurado para lanzar el warning de inactividad.
46 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Cierre por inactividad (Timeout) | El usuario ignora la alerta de inactividad y supera el tiempo límite (ej. 5 minutos). | 🤖: “Cerramos esta conversación por inactividad. La gestión no finalizada no quedó registrada. Cuando quieras retomarla, inicia una nueva consulta desde la sección Ayuda.” |  |  |  | Validar que la sesión se cierre y que ninguna acción quede en estado "pendiente" en el backend.
47 | Flujo Conversacional | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Intento de abandono del flujo | El cliente escribe algo fuera de contexto o intenta cerrar el chat. | 🤖: “La gestión actual no se completará. ¿Quieres finalizar la conversación?” ▶️ Sí, finalizar ▶️ No, continuar |  |  |  | Validar mecanismo de retención o confirmación de abandono.
48 | UX / Textos | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Radicación de Formulario PQR Exitosa | El cliente completa el formulario PQR (Salesforce) y el sistema retorna el radicado al bot. | 🤖: “Tu solicitud quedó registrada con el número [número de caso]. Te informaremos el resultado mediante correo electrónico. No necesitas repetir esta solicitud...” |  |  |  | Validar que la variable [número de caso] se extraiga correctamente de Salesforce.
49 | UX / Textos | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Confirmación de abono automático (Alternativa) | El sistema aprueba el abono automático (Fin de validaciones). | 🤖: “Completamos las validaciones y tu solicitud continuará en el proceso automático de revisión y aplicación del abono. Te enviaremos una comunicación cuando tengamos el resultado definitivo.” |  |  |  | Validar si este texto sustituye o complementa el mensaje del rombo de "Devolución automática".
50 | Back-Office / Textos | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Fallo en abono automático (Escalamiento) | Falla el proceso de abono automático en el Core. | 🤖: "No fue posible aplicar automáticamente el abono relacionado con la transacción de [$ valor] en tu [producto]... Tu caso requiere una revisión adicional. No necesitas registrar una nueva PQR." |  |  |  | Validar el manejo de error interno. El sistema asume el caso sin hacer que el cliente empiece de cero.
51 | Notificaciones | Luis Felipe Maldonado Mahecha | Texto de correo: Abono Exitoso | Se procesa el abono en la cuenta/tarjeta. | (Correo): "Revisamos la solicitud asociada a la transacción de [$ valor], realizada el [fecha], en tu [producto] terminado en •xxxx. El abono fue aplicado correctamente por un valor de [$ valor abonado]... Puedes consultar el movimiento en tus canales digitales." |  |  |  | Validar que el correo oficial refleje esta plantilla exacta descrita en el Excel de copys.