## Resumen
Avance KYNS IT · Agente PQRS (SDA 53781)
Corte: 15/09/2026 · Fuente: Tareas · Documento Caro (RCS) · Rama feature/PQRSdev = feature/PQRSllmops (4aa1a2b)
Avance = 50 % construido + 30 % evidencia + 20 % aprobación, por control (hoja Metodología). Ningún control está aprobado todavía: el techo actual es 80 %.
Control | Controles | Bloqueantes | Avance promedio | Avance bloqueantes | Cerrados | Avanzados | En curso | Pendientes
Pruebas adversariales y evaluación del sistema IA
Monitoreo, mantenimiento y gobierno de modelos
Protección y aislamiento de datos IA
Restricción de autonomía e integridad financiera
Total (28 controles)
Bloqueantes del Equipo Data (19)

## Avance por control
ID | Nombre del control | Objetivo / Dominio | Tarea / Evidencia requerida | Clasificación | Reponsable | Enlace | Construido (50 %) | Evidencia (30 %) | Aprobación (20 %) | % avance | Estado | Qué tenemos | Evidencias (guía de captura) | Qué falta | Responsable del pendiente | Documento de soporte
IT1.1 | Pruebas adversariales y evaluación del sistema IA | Validación integral, seguridad y calidad de IA | 1. Plan y alcance de pruebas IA: documento aprobado identificando componentes/modelos evaluados, casos de uso, rutas críticas, dataset de evaluación, métricas, umbrales y criterios de aceptación. | Bloqueante | Equipo Data |  | Sí | Sí | No |  |  | Plan de pruebas IA con componentes, rutas críticas, 6 datasets, métricas, umbrales y criterios de aceptación; incluido en el informe técnico v1.0.0 en Drive. | Informe técnico §1.1 | Firma del plan: los umbrales propuestos (90 % ruteo, 95 % adversarial) pasan a fijos; adoptar los criterios del Gobierno v3 (95 % correctas, 0 % críticos). | Fabián y negocio | docs/PLAN_DE_PRUEBAS_IA.md
IT1.2 | Pruebas adversariales y evaluación del sistema IA | Validación integral, seguridad y calidad de IA | 2. Evaluación funcional/calidad: resultados por intención/ruta, incluyendo precisión, falsos positivos/negativos, análisis de errores de clasificación y casos ambiguos/fuera de alcance; incluir específicamente TNR/doble cobro. | Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Sí | No |  |  | Datasets de doble cobro (28) y TNR (36) con frontera contra los vecinos del catálogo; tableros benchmark y canario. Techo con LLM real 96,4 % en doble cobro (local, 7/09); pisos sin LLM 46,4 % y 55,6 %. Banco de 36 casos de ruteo TNR corrido en dev el 15/09: 97,2 %; 19/19 propias, 0 entradas indebidas. Recorrido completo T01. | R-01, R-02, T01a–T01g | Aprobación. | Pablo | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT1.3 | Pruebas adversariales y evaluación del sistema IA | Validación integral, seguridad y calidad de IA | 3. Evaluación generativa: pruebas de factualidad/grounding que relacionen pregunta, fuente recuperada, respuesta, incluyendo información inexistente, insuficiente o contradictoria y validación de fallback. | Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Parcial | No |  |  | Banco de fidelidad corrido el 15/09: 7 de 11 puntuados; 12 sin resolver por instrumentación (H-32, corregida) y 3 saludos sin ficha (H-22). Sin dato no inventa (T02, T03). | T02a–T02c, T03, R-10, R-11, R-17 | Repetir la corrida de fidelidad tras desplegar H-32 y cargar fichas (H-22). Ruteo tras aclaración (H-31). | Pablo | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT1.4 | Pruebas adversariales y evaluación del sistema IA | Validación integral, seguridad y calidad de IA | 4. Pruebas adversariales: informe sobre la configuración final contemplando como mínimo prompt injection, manipulación del routing/intención, evasión de guardrails, manipulación de contexto, fuga de información e intento de acceso/uso de capacidades no autorizadas. | Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Sí | No |  |  | Banco adversarial corrido el 15/09: 60 ataques, ninguna fuga ni acción indebida; 45/51 puntuados, 4 inyecciones paradas pero mal informadas (H-32), 2 manipulaciones de ruteo sin efecto (H-30). Inyección (T07), casos trampa (R-02), manipulación (T09–T11). | R-16, T07, R-02, T09, T10, T11 | Repetir tras desplegar H-32 y la regla H-30. Traza del rechazo (H-25). | Pablo | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT1.5 | Pruebas adversariales y evaluación del sistema IA | Validación integral, seguridad y calidad de IA | 5. Cierre de pruebas: remediación y retest satisfactorio de hallazgos críticos/altos y evidencia de cumplimiento de los umbrales aprobados. | Bloqueante | Equipo Data |  | Parcial | Parcial | No |  |  | Registro de 18 hallazgos con severidad, dueño y retest. El crítico de trazas (H-08) está remediado en código. | E10 (local), E11 | Cerrar los altos abiertos: H-06 Tantia, H-09 rotar credenciales, H-14 autenticación del llamador, H-15 reconciliación. | Fabián, Diego | docs/REGISTRO_HALLAZGOS.md
IT1.6 | Pruebas adversariales y evaluación del sistema IA | Validación integral, seguridad y calidad de IA | 6. Trazabilidad productiva: identificación de modelo/versión, prompts, guardrails, KB/RAG y configuración evaluada, demostrando correspondencia con la versión promovida a producción. | Bloqueante | Equipo Data |  | Sí | Parcial | No |  |  | Ficha de versión generada por commit: imágenes, modelo, portones, huellas de catálogo, prompts y guardrails, datasets. Cada corrida lleva el commit del catálogo. | E12, E13 | Cruzar la ficha con las etiquetas de imagen desplegadas en OKD. | Pablo | scripts/build_release_card.py
IT2.1 | Monitoreo, mantenimiento y gobierno de modelos | Gobierno, monitoreo y ciclo de vida de IA | 1. Procedimiento de gobierno y operación IA: publicado y versionado, incluyendo roles y responsabilidades sobre modelo, prompts, guardrails, KB/RAG y monitoreo. | Bloqueante | Equipo Data |  | Parcial | Parcial | No |  |  | Procedimiento de gobierno y operación (roles por activo, cambios, catálogo, contingencia, monitoreo) y el Gobierno del Agente IA v3 del banco. | Informe técnico §2.1 | Unificar en formato banco con nombres y ANS (hoy «XX» en el v3). | Fabián, Pablo | docs/GOBIERNO_Y_OPERACION_IA.md
IT2.2 | Monitoreo, mantenimiento y gobierno de modelos | Gobierno, monitoreo y ciclo de vida de IA | 2. Inventario/configuración: modelo (LLM o SLM) utilizado, versión, proveedor, finalidad, personalizaciones y componentes asociados. | Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Parcial | No |  |  | Inventario en la ficha de versión: modelo gpt56-terra, embeddings, proveedor Azure OpenAI, finalidad, portones, componentes e imágenes. Inventario en la ficha de versión; versión bajo prueba declarada en el informe (agente 1.0.15, trámite test_v1.0.9). | Portada del informe | Captura del ConfigMap. | Pablo | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT2.3 | Monitoreo, mantenimiento y gobierno de modelos | Gobierno, monitoreo y ciclo de vida de IA | 3. Esquema de monitoreo: KPM/KRI, responsables, periodicidad y umbrales sobre routing/accuracy, fallback, errores críticos/relevantes, nuevos patrones, degradación y uso inadecuado. | Bloqueante | Equipo Data |  | Sí | No | No |  |  | Tres relojes (benchmark, canario, tráfico real) y tres monitores de alerta con umbrales, responsables y cadencias documentados. | E15, E16 | Aplicar en dev, fijar umbrales y destinatarios, capturar monitores y CronJobs. | Fabián | docs/METRICAS_CAMPOS_Y_VISUALIZACIONES.md §6
IT2.4 | Monitoreo, mantenimiento y gobierno de modelos | Gobierno, monitoreo y ciclo de vida de IA | 4. Gestión de cambios: criterios que determinen cuándo un cambio de modelo, proveedor, prompt, guardrail, KB/RAG o configuración requiere pruebas de regresión o nueva evaluación. | Bloqueante | Equipo Data |  | Sí | Sí | No |  |  | Matriz cambio → evaluación: qué pruebas exige cada tipo de cambio, y regla de no promover con una suite roja. | Informe técnico §2.4 | Aprobación. | Fabián | docs/PLAN_DE_PRUEBAS_IA.md §5
IT2.5 | Monitoreo, mantenimiento y gobierno de modelos | Gobierno, monitoreo y ciclo de vida de IA | 5. Gobierno de KB/RAG: responsables de creación/modificación/aprobación, versionamiento, vigencia, trazabilidad y retiro de contenido. | Bloqueante | Equipo Data |  | Sí | Sí | No |  |  | Catálogo y flujos versionados en git; aprobación, versionamiento, vigencia y retiro documentados; el commit del catálogo viaja en cada corrida. | E17 | Aprobación. | Fabián | docs/GOBIERNO_Y_OPERACION_IA.md §4
IT2.6 | Monitoreo, mantenimiento y gobierno de modelos | Gobierno, monitoreo y ciclo de vida de IA | 6. Contingencia: criterios y procedimiento para escalamiento, suspensión de una tipología, retorno a estabilización y derivación al proceso tradicional. | Bloqueante | Equipo Data | Documento RCS | Parcial | Parcial | No |  |  | Documento de contingencia de Fabián y procedimiento en gobierno §5; modo contingencia medido (piso sin LLM). | E18 | Cerrar el documento de Fabián y capturar la corrida en contingencia en dev. | Fabián | Enlace RCS · docs/GOBIERNO_Y_OPERACION_IA.md §5
IT2.7 | Monitoreo, mantenimiento y gobierno de modelos | Gobierno, monitoreo y ciclo de vida de IA | 7. Evidencia de revisión periódica: evidencia del comportamiento de la solución una vez iniciada la operación. | Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Parcial | Parcial | No |  |  | Canario ejecutado a mano el 15/09: 8 de 8 rutas críticas. | R-15 | Encender el canario y acumular ejecuciones en el tiempo. | Fabián | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT3.1 | Protección y aislamiento de datos IA | Protección y aislamiento de información | 1. Mapa E2E de datos IA: identificar qué información entra por usuario/APIs, qué componente la procesa, qué información llega al agente, dónde se almacena y tiempo de conservación. | No Bloqueante | Equipo Data |  | Parcial | No | No |  |  | Diagrama de infraestructura del SDA y mapa de trazas con datos sensibles. | — | Tabla de retención por almacén (OpenSearch operativo y de analítica, MinIO, logs). | Pablo, Fabián | docs/TRAZAS_DATOS_SENSIBLES.md
IT3.2 | Protección y aislamiento de datos IA | Protección y aislamiento de información | 2. Evidencia de minimización/protección: prueba dato original, mecanismo de enmascaramiento/anonimización/ofuscación, payload efectivamente enviado al modelo. | No Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Sí | No |  |  | Enmascarado en los emisores y sanitizador en el error handler (PAN a últimos 4, credenciales ocultas, contratos intactos); la configuración de dev ya apaga los volcados. Enmascarado acreditado en el registro: clave <oculto>, permiso como huella, tarjeta ****2274, importes ****, dirección no guardada (R-03 a R-06). | R-03, R-04, R-05, R-06 | Nombre del titular en claro en la respuesta de productos (H-21). | Pablo | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT3.3 | Protección y aislamiento de datos IA | Protección y aislamiento de información | 3. Aislamiento: pruebas entre clientes, sesiones y contextos demostrando imposibilidad de recuperar información perteneciente a otro usuario. | No Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Parcial | Parcial | No |  |  | Id de conversación derivado del cliente, probado; hallazgo H-14 documentado. Tarjeta ajena ignorada, solo productos del titular (T11). Aislamiento por conversación acreditado. | T11 | Autenticación del llamador (H-14). | Fabián | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT3.4 | Protección y aislamiento de datos IA | Protección y aislamiento de información | 4. Pruebas de exposición/reconstrucción: intentos de inferencia, recuperación o extracción de datos sensibles mediante manipulación conversacional. | No Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Sí | No |  |  | Manipulación de contexto en varios turnos (banco adversarial): el asistente no mostró datos de la cuenta ajena que se le pedía; ninguna fuga en 60 casos. | R-16 | Repetir la corrida con la marca corregida (H-32) para puntuar los 9 casos multiturno. | Pablo | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT3.5 | Protección y aislamiento de datos IA | Protección y aislamiento de información | 5. Guardrails: evidencia de funcionamiento de controles de entrada/salida sobre datos sensibles, incluyendo casos de evasión. | No Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Sí | No |  |  | Guardrail de dos capas (filtro determinista y juez de alcance) y 10 casos de evasión. Inyección y petición ajena detenidas con el mensaje de alcance, sin entrar a ningún trámite (T07, T08). | T07, T08 | Que el rechazo deje traza junto a la conversación (H-25). | Pablo | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT3.6 | Protección y aislamiento de datos IA | Protección y aislamiento de información | 6. Persistencia: revisión de prompts, outputs, OpenSearch/históricos, logs y trazas demostrando ausencia de información sensible en claro cuando no resulte necesaria. | No Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Parcial | No |  |  | Tres capas contra datos sensibles en trazas y script de barrido; la configuración de dev ya apaga los volcados. Registros sin clave, sin permiso completo, sin PAN, sin dirección (R-03 a R-06). | R-03 a R-06 | Nombre del titular en claro (H-21); depurar histórico. | Fabián | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT3.7 | Protección y aislamiento de datos IA | Protección y aislamiento de información | 7. Remediación/retest: de cualquier hallazgo crítico o alto asociado a exposición o aislamiento. | No Bloqueante | Equipo Data |  | Parcial | Parcial | No |  |  | H-08 remediado en código con retest por barrido. | E10 | Depurar el histórico y rotar la API key de Azure y la clave del granting (H-09). | Fabián | docs/REGISTRO_HALLAZGOS.md
IT4.1 | Restricción de autonomía e integridad financiera | Restricción de autonomía e integridad financiera | 1. Arquitectura E2E: diseño actualizado. | Bloqueante | Equipo Data | Documento RCS | Parcial | Parcial | No |  |  | Diseño técnico SDA 53781 y documento de arquitectura de Fabián; arquitectura del agente en el repo. | — | Actualizar con la analítica y el servicio de autorización. | Fabián | Enlace RCS · docs/ARQUITECTURA_BACK_AGENT.md
IT4.2 | Restricción de autonomía e integridad financiera | Restricción de autonomía e integridad financiera | 2. Restricción de capacidades: catálogo/allowlist de rutas, acciones, estados y parámetros permitidos y evidencia de validación independiente de los outputs IA antes de ejecutar acciones sensibles. | Bloqueante | Equipo Data |  | Sí | Sí | No |  |  | Catálogo generado del YAML: 34 acciones, 4 con efecto, puertas obligatorias demostradas y 0 atajos; test de contrato. | E23 | Aprobación. | Fabián | docs/CATALOGO_CAPACIDADES.md
IT4.3 | Restricción de autonomía e integridad financiera | Restricción de autonomía e integridad financiera | 3. Pruebas de bypass: intentos de modificar producto/transacción, saltar estados/reglas, alterar elegibilidad o forzar bloqueo, reexpedición o abono, demostrando rechazo determinístico. | Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Sí | No |  |  | Banco de omisión de pasos: 20 de 20 sin acción con efecto (R-14). Negativa, «autorízalo tú» y tarjeta ajena en pantalla (T09–T11). | R-14, T09, T10, T11, R-12, R-13 | Redacción de dos mensajes de rechazo (H-23, H-24). | Pablo | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT4.4 | Restricción de autonomía e integridad financiera | Restricción de autonomía e integridad financiera | 4. Idempotencia: evidencia del mecanismo de llave única y pruebas de doble envío, concurrencia, reintento y reingreso. | Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Parcial | No |  |  | Huella única por transacción para Tantia, ficha única por cliente y flujo, un turno por conversación; tests en verde. Bloqueo anotado de forma duradera (R-09). Caso repetido no demostrable: en DEV la comprobación lee un listado fijo que no distingue por cliente y sin reclamaciones recientes de este tipo. | R-09, T12 | Repetir T12 con 1013634958: cargar su ficha (seed 10) y TRX_SALESFORCE_SOURCE=aso en el ConfigMap del trámite. | Pablo | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT4.5 | Restricción de autonomía e integridad financiera | Restricción de autonomía e integridad financiera | 5. Fallos parciales: pruebas de timeout/pérdida de respuesta y acciones exitosas con fallo posterior, demostrando que no existe reejecución automática indebida. | Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Sí | No |  |  | Candado durable contra la reejecución del bloqueo y fail-closed de los gates; tests en verde. Autorización vencida: sin bloqueo (R-07). Autorización aceptada: bloqueo en 54 ms (R-08). Fallo previo a pedirla: denegación sin bloqueo (R-13). | R-07, R-08, R-13 | Causa del fallo de autorización del 15/09 (H-26). | Fabián | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT4.6 | Restricción de autonomía e integridad financiera | Restricción de autonomía e integridad financiera | 6. Límites antifraude: reglas y parametrización aprobadas para monto, acumulado por cliente, frecuencia y temporalidad, con pruebas de superación. | Bloqueante | Equipo Systems | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Parcial | Sí | No |  |  | Importe mínimo y máximo parametrizados (TRX_MONTO_MIN/MAX) y aplicados en el filtro de movimientos y en el paso 2.4.0.1.6; tope de 3 por solicitud en el flujo; contador de solicitudes en 6 meses (MAX_TRX_BOT_RECURRENCE) y consulta de casos previos en Salesforce. Evidencia de código entregada a Systems el 15/09. | T04, T05a, T05b, T06, T12; docs/EVIDENCIA_CODIGO_LIMITES_IT4.6.docx | Parametrización aprobada. MAX_TRX_BOT_RECURRENCE vale 20 en DEV, la política dice 3 (H-27). Salesforce desvía al primer caso previo, la política permite 3: decidir (H-28). Acumulado por cliente no implementado (H-16). Retirar código muerto de la regla de importe (H-29). | Systems, Fabián | docs/EVIDENCIA_CODIGO_LIMITES_IT4.6.docx · docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT4.7 | Restricción de autonomía e integridad financiera | Restricción de autonomía e integridad financiera | 7. Trazabilidad: logs que permita reconstruir cliente, transacción, reglas, decisión, acción, resultado. | Bloqueante | Equipo Data | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | Sí | Parcial | No |  |  | Reconstrucción de un caso de punta a punta documentada: eventos por turno, ficha con hitos, trazas enmascaradas. Reconstrucción completa desde el registro: decisión de ruteo (R-01), fechas rechazadas (R-11), bloqueo en orden (R-08), 488 anotaciones revisadas. | R-01, R-08, R-11, R-12 | Traza del rechazo del control de entrada (H-25). | Pablo | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx
IT4.8 | Restricción de autonomía e integridad financiera | Restricción de autonomía e integridad financiera | 8. Reconciliación: evidencia entre operaciones elegibles, enviadas, ejecutadas, rechazadas/ambiguas y contabilizadas, incluyendo tratamiento de diferencias. | Bloqueante | Equipo Systems | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx | No | No | No |  |  | CSV diario a Tantia; el RPA aplica idempotencia por llave. Devolución registrada y plazo comunicado al cliente (T01f). | T01f | Reconciliación entre solicitadas, ejecutadas y rechazadas. | Systems, Diego, Fabián | docs/EVIDENCIAS_TNR_RCS.docx

## Pendientes
# | Pendiente | Controles | Responsable | Tipo | Fecha objetivo | Notas
1 | Firmar el plan de pruebas y fijar los umbrales | IT1.1, IT1.5 | Fabián y negocio | Decisión
2 | Aplicar el IaC en dev y reiniciar trx, back_data, doble cobro y Logstash | IT1.6, IT2.3, IT3.6 | Pablo, Fabián | Despliegue
3 | Construir las imágenes del agente y del benchmark v9 | IT1.3, IT1.4, IT2.3, IT2.7, IT4.3 | Pablo | Construcción |  | Hecho 14/09: agente 1.0.15, benchmark v9.
4 | Construir las imágenes del error handler, trx, back_data, doble cobro y front | IT3.2, IT3.6 | Pablo | Construcción |  | Hecho 14/09: error handler v2, trx test_v1.0.9, back_data test_v1.0.6, doble cobro 1.0.2.
5 | Correr el benchmark contra dev con el modelo desplegado | IT1.2, IT1.3, IT1.4, IT3.4, IT4.3 | Pablo | Evidencia |  | Hecho 15/09 para TNR: 36 casos, 97,2 %. Pendiente el resto de bancos.
6 | Tomar las capturas E01–E26 en dev según la guía de captura | Varios | Pablo | Evidencia |  | Hecho 15/09 para TNR: T01 a T12 capturadas (21 capturas, 33 evidencias).
7 | Fijar umbrales y destinatarios de las alertas | IT2.3 | Fabián | Decisión
8 | Encender el canario en dev | IT2.7 | Fabián | Decisión
9 | Depurar el histórico de audit-logs y rotar la API key de Azure y la clave del granting (H-08, H-09) | IT1.5, IT3.6, IT3.7 | Fabián | Operación
10 | Unificar el procedimiento de gobierno en formato banco, con nombres y ANS | IT2.1 | Fabián, Pablo | Documento
11 | Tabla de retención por almacén | IT3.1 | Pablo, Fabián | Documento
12 | Autenticación del llamador en la API del agente (H-14) | IT3.3 | Fabián | Construcción
13 | Alinear el hook de doble cobro con el export de Tantia (H-06) y diseñar la reconciliación (H-15) | IT1.5, IT4.8 | Diego, Fabián, Systems | Construcción
14 | Parametrización antifraude aprobada y tope por suma diaria (H-16) | IT4.6 | Systems, Fabián | Decisión
15 | Saludo a personas jurídicas: usar la plantilla sin nombre (H-12) | IT1.3 | Fabián (producto) | Decisión |  | Acreditado 15/09 (T02c): saludo genérico con persona jurídica.
16 | Confirmar si la devolución solo debe llegar tras el bloqueo definitivo (H-13) | IT4.2, IT4.3 | Diego | Decisión
17 | Actualizar la arquitectura E2E con analítica y autorización | IT4.1 | Fabián | Documento
18 | Cerrar el documento de contingencia | IT2.6 | Fabián | Documento
19 | Determinar por qué la autorización del bloqueo falló antes de pedirse el 15/09 (H-26) | IT4.5, IT4.4 | Equipo técnico | Operación |  | Registro del pod del trámite 07:55–07:59.
20 | Localizar la traza del rechazo de la inyección y corregir su guardado (H-25) | IT3.5, IT4.7 | Equipo técnico | Construcción |  | Carpeta no-conversation.
21 | Corregir los mensajes de rechazo: sin identificadores internos y repitiendo la pregunta pendiente (H-23, H-24) | IT4.3 | Equipo PQRS | Construcción
22 | Cargar las fichas de identidad de los clientes de prueba en la fuente oficial (H-19, H-20, H-22) | IT1.3, IT4.4 | Equipo Data | Datos
23 | Repetir T02a con fichas cargadas y T12 con 1013634958 y fuente de Salesforce ajustada | IT1.3, IT4.4 | Pablo | Evidencia
24 | Fijar MAX_TRX_BOT_RECURRENCE=3 en DEV, QA y PRD (H-27) | IT4.6 | Equipo técnico, Systems | Configuración
25 | Decidir si «3 solicitudes en 6 meses» convive con «no duplicar caso abierto» en Salesforce (H-28) | IT4.6 | Systems, Fabián | Decisión
26 | Retirar el evaluador de respaldo con comparaciones invertidas y la regla individual con literales (H-29) | IT4.6 | Equipo técnico | Construcción
27 | Desplegar el agente con la marca del banco corregida y las reglas de ruteo; repetir corridas adversarial y de fidelidad (H-30, H-31, H-32) | IT1.3, IT1.4, IT3.4 | Pablo | Evidencia
28 | Aplicar el manifiesto del trabajo nocturno del banco de casos (H-33) | IT2.7 | Fabián | Despliegue

## Metodología
Cómo se calcula el avance
Cada control tiene tres componentes, con valor Sí (1), Parcial (0,5) o No (0):
• Construido, 50 %: el mecanismo, dataset, prueba o documento existe en el repositorio (rama feature/PQRSdev desde el 11/09).
• Evidencia, 30 %: hay evidencia tomada. Sí = evidencia completa (documento publicado o tests en verde cuando eso es lo exigido); Parcial = evidencia local o en contingencia, o faltan capturas en dev; No = sin evidencia.
• Aprobación, 20 %: el responsable lo firmó, fijó el valor o cerró el retest.
% avance = 0,5 × Construido + 0,3 × Evidencia + 0,2 × Aprobación. Los desplegables de la hoja «Avance por control» recalculan el porcentaje y el estado.
Estados
Cerrado = 100 % · Avanzado ≥ 65 % · En curso ≥ 25 % · Pendiente < 25 %.
Fuentes
Columnas A a G: copia literal de «Tareas - Documento Caro - Hoja 1» (RCS); se conserva el encabezado original «Reponsable».
Columnas H a Q: estado al 15/09/2026 según el repositorio y la matriz de evidencias (docs/MATRIZ_EVIDENCIAS_RCS.md).
Evidencias E00–E26: capturas definidas en la guía de captura de esa matriz.
Informe técnico v1.0.0 en Drive: https://docs.google.com/document/d/1cL_7GRNbq_t2up2rP0Gor5tm10JOZA3rwnSmN8kaHQw/edit